

ДУМА

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2019 года п.г.т. Махнёво № 417

***Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования об итогах отопительного периода 2018-2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Махнёвского муниципального***

***образования к работе в отопительный период 2019-2020 годов***

Заслушав информацию Администрации Махнёвского муниципального

образования об итогах отопительного периода 2018-2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годов, Дума Махнёвского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования об итогах отопительного периода 2018-2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годов принять к сведению (приложение к настоящему Решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования И.М.Авдеев

Глава муниципального образования А.В.Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального образования

от 30.05.2019 № 417

***Информация***

***об итогах отопительного периода 2018-2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования к работе в отопительный период 2019-2020 годов***

Махнёвское муниципальное образование отчиталось по форме Государственной статистической отчётности на 01 ноября 2018 года о готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2018/2019 годов по основным показателям: жилищный фонд, котельные, водопроводные сети – 100 процентов.

На начало отопительного сезона с 15 сентября 2018г. был обеспечен стодневный запас топлива (795м3 дров).

Своевременно до 15 сентября 2018 года были получены паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годы 100 процентов жилых домов и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

На начало отопительного сезона были запушены и введены в рабочий режим котельные, эксплуатируемые МУП «Теплосистемы», в следующих населённых пунктах: с. Измоденово – газовая котельная 1.6 МВт (твёрдотопливная котельная 1.2 МВт- резерв), с. Мугай - твёрдотопливная котельная 0.3 МВт (газовая котельная 1.6 МВт - резерв), п.г.т. Махнёво ул. Городок Карьера 17б - газовая котельная 3.5 МВт (твёрдотопливная котельная 5.0 МВт- резерв), п.г.т. Махнёво ул. Гагарина 94 - газовая котельная 2.7 МВт (твёрдотопливная котельная 1.6 МВт- резерв), п.г.т. Махнёво ул. Профсоюзная 2в - твёрдотопливная котельная 0.93 МВт, с. Кишкинское - твёрдотопливная котельная 0.93 МВт, п. Санкино ул. Садовая 8 - твёрдотопливная котельная 0.93 МВт, п. Санкино пер. Школьный 13 - твёрдотопливная котельная 0.5 МВт..

За период отопительного сезона произошло 116 инцидентов на тепловых сетях, в том числе: «Махнёво-1» п.г.т. Махнёво, ул. Городок Карьера – 289 инцидентов; «Махнёво-2» п.г.т. Махнёво, ул. Гагарина 94 – 21 инцидент; «Махнёво-3»п.г.т. Махнёво, ул. Профсоюзная 2 – 23 инцидента; «Измоденово» с. Измоденово, ул. Мира 16 – 17 инцидентов; «Кишкинское» с. Кишкинское – 8 инцидентов; «Санкино-1» п. Санкино, ул. Садовая 6 – 12 инцидентов; «Санкино-2» п. Санкино, пер. Торговый – 5 инцидентов; с. Мугай, ул. 70 лет Октября – 2 инцидента. Эти инциденты на тепловых сетях ликвидировались рабочими МУП «Теплосистемы».

Технологические нарушения и аварийные ситуации своевременно устранялись, что позволило не допустить чрезвычайных ситуаций.

В целом отопительный период 2018/2019 года на территории Махнёвского муниципального образования прошёл удовлетворительно.

Итоги выполнения отопительного период 2018/2019 рассматривались на оперативных совещаниях у Главы Махнёвского МО. Подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с утверждённым планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 года (приложение к настоящей информации) с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне.

Приложение

к информации Администрации Махнёвского муниципального образования

об итогах отопительного периода

2018-2019 годов и подготовке

жилищно-коммунального комплекса

на территории Махнёвского муниципального

образования к работе в отопительный

период 2019-2020 годов

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, жилищно-коммунального комплекса на территории Махнёвского муниципального образования к работе в отопительный период 2019 – 2020 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** |
| 1. | Подведение итогов отопительного период  2018/2019 год | до  23.05.2019  до 15.07.2019 | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования  (А.Н. Берстенев) | Постановления Администрации Махнёвского МО от 15.05.2019 № 379 «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-энергетического комплексов Махнёвского МО к работе в отопительный период 2019/2020 года»  Проект решения Думы Махнёвского МО «Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования об итогах отопительного периода 2018-2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования к работе в отопительный период 2019-2020 годов» |
| 2. | Подготовка плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 годов на территории Махнёвского МО с учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона | до  01.06.2019 | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского МО совместно с отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования, МУП «Теплосистемы», МУП «ЖКХ» | Согласованные МУП «Теплосистемы» и отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охране окружающей среды Администрации Махнёвского МО план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 года на территориях Махнёвского муниципального образования |
| 3. | КЧС «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в отопительный период 2019/2020 года» | до 15.09.2019 | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Махнёвского МО  (О.А. Кутенёв) | Протокол КЧС |
| 4. | Организация равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады МУП «Теплосистемы» для обеспечения теплоснабжения жилищного фонда и объектов социального назначения | до  25.06.2019 | Руководитель МУП  «Теплосистемы»  (В.В. Колотвин) | График поставок топлива, утвержденный директором МУП «Теплосистемы» и согласованный с заместителем главы Администрации Махнёвского МО (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
| 5. | Формирование необходимого запаса  материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до  15.09.2019 | Руководитель МУП  «Теплосистемы»  (В.В. Колотвин),  Руководитель МУП «ЖКХ»  (Мулин В.В.) | Информация о готовности материально-технической базы для ликвидации аварийных ситуаций в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского МО |
| 6. | Формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до  15.09.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»  (В.В. Колотвин) |  |
| 7. | Обеспечение мониторинга хода подготовки к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2019/2020 года | | | |
| О выполнении графиков завоза  топлива в МУП «Теплосистемы» | Ежедневно  с 01.07.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»  (В.В. Колотвин) | Предоставление информации о выполнении графиков завоза топлива в МУП «Теплосистемы» заместителю главы Администрации Махнёвского МО (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
| О ходе подготовки на территории Махнёвского муниципального образования к отопительному периоду 2019/2020 года по форме 1-ЖКХ (зима) | 2 и 17 числа каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2019 года | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского МО  (А.Н. Берстенев) | Предоставление отчета по форме ЖКХ-зима в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| О готовности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения котельных теплоисточников, электрических и тепловых сетей к началу отопительного сезона | еженедельно  с 01.07.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»  (В.В. Колотвин) | Предоставление информации заместителю главы Администрации Махнёвского М (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды), составление актов и оформление паспортов готовности муниципального жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2019-2020 года  (до 01.09.2019) |
| 8. | Проведение инвентаризации и регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозяйных электрических тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до  01.07.2019 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  (Н.Н. Качанова)  Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды  (А.Н. Берстенев) | Решение Думы Махнёвского МО от 03.09.2015 № 594 «Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность Махнёвского муниципальногообразования» |
| 9. | Проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определение путей их устранения | до  01.11.2019 | Руководитель МУП «Теплосистемы»  (В.В. Колотвин)  Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования  (А.Н. Берстенев) | Акт обследования |
| 10. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления на территории Махнёвского муниципального образования | с 15.09.2019  до полного включения отопления | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды (А.Н. Берстенев), организационный отдел ( О.Г. Меньщикова) Администрации Махнёвского муниципального образования | Размещение нормативно-правовых актов о включении отопления на территории Махнёвского муниципального образования на сайт Махнёвского МО в сеть «Интернет» и в редакцию газеты «Алапаевская искра» |

*Информация подготовлена начальником отдела строительства ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования Берстеневым Анатолием Николаевичем*