ДУМА

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от  23 июня 2021 года                 п.г.т. Махнёво                                 № 72

Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026

годы» за 2020 год

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» за 2020 год, Дума Махнёвского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее Решение направить для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на   сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования                                                  С.Г. Алышов

Глава муниципального образования                                        А.С. Корелин

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального    образования

от  23.06.2021 г. № 72

Информация

Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования

на 2020-2026 годы» за 2020 год

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» в 2020 году было запланировано и выделено денежных средств в сумме 5217,3 тыс. рублей, в том числе средств: МБ – 5217,3 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей.

В 2020 году освоено на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» за счет всех источников финансирования 5207,6 тыс. рублей (план 5217,3 тыс. рублей) или 99,8 % от запланированных на год.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» были предусмотрены следующие мероприятия:

1) на создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос было запланировано 381,1 тыс. рублей (МБ – 381,0 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 380,8 тыс. рублей или 99,9 % от запланированных на год;

2) на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории Махнёвского муниципального образования 4670,8 тыс. рублей (МБ – 4670,8 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 4670,8 тыс. рублей или 100 % от запланированных на год;

3) на поддержку общественных объединений добровольной пожарной дружины было запланировано 81,1 тыс. рублей (МБ – 81,1 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 81,1 тыс. рублей или 100% от запланированных на год;

4)  Обслуживание подъездов к источникам пожаротушения (строительство пирсов в населённых пунктах) было запланировано 62,3 тыс. рублей (МБ – 62,3 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 62,3 тыс. рублей или 100 % от запланированных на год;

5) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение автономных оптико-электронных пожарных извещателей с GSM-модулем в жилые помещения неблагополучных семей, семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, пожарных щитов) было запланировано 22,0 тыс. рублей (МБ – 22,0 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 12,6 тыс. рублей или 57,3 % от запланированных на год.

Информацию подготовил Кутенев Олег Анатольевич, начальник отдела ГО, ЧС и МР Администрации Махнёвского МО