ДУМА

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 мая 2022 года                    п.г.т. Махнёво                        № 149

Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026

годы» за 2021 год

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» за 2021 год, Дума Махнёвского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее Решение направить для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на  сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования                                                 С.Г. Алышов

Глава муниципального образования                                        А.С. Корелин

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального    образования

от 17.05.2022 г. № 149

Информация

Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования

на 2020-2026 годы» за 2021 год

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» в 2021 году было запланировано и выделено денежных средств в сумме 6206,1 тыс. рублей, в том числе средств: МБ – 6206,1 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей.

В 2021 году освоено на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» за счет всех источников финансирования 6093,7 тыс. рублей (план 6206,1 тыс. рублей) или 98,2 % от запланированных на год.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2020-2026 годы» были предусмотрены следующие мероприятия:

- на создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос было запланировано 361,2 тыс. рублей (МБ – 361,3 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 361,1 тыс. рублей или 99,9 % от запланированных на год;

- на ремонт гидротехнических сооружений было запланировано 194,5 тыс. рублей (МБ – 194,5 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 194,5 тыс. рублей или 100 % от запланированных на год;

- на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории Махнёвского муниципального образования 5190,3 тыс. рублей (МБ – 5190,3 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 5190,3 тыс. рублей или 100 % от запланированных на год;

- на поддержку общественных объединений добровольной пожарной дружины было запланировано 31,0 тыс. рублей (МБ – 31,0 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 31,0 тыс. рублей или 100% от запланированных на год;

- Обслуживание подъездов к источникам пожаротушения (строительство пирсов в населённых пунктах) было запланировано 359,1 тыс. рублей (МБ – 359,1 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 247,0 тыс. рублей или 68,6 % от запланированных на год;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение автономных оптико-электронных пожарных извещателей с GSM-модулем в жилые помещения неблагополучных семей, семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, пожарных щитов) было запланировано 70,0 тыс. рублей (МБ – 70,0 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей), фактически освоено – 70,0 тыс. рублей или 100 % от запланированных на год.

Информацию подготовил Кутенев Олег Анатольевич, начальник отдела ГО, ЧС и МР Администрации Махнёвского МО