УТВЕРЖДАЮ
Глава Махнёвского муниципального образования
А.С. Корелин

        «____» __________ 2021 года

План мероприятий
по реализации на территории Махнёвского муниципального образования Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года
1. Общие положения

1. Настоящий План мероприятий по реализации на территории (Махнёвского муниципального образования) Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) является документом планирования в сфере реализации государственной антинаркотической политики Российской Федерации (далее – антинаркотическая политика) на территории муниципального образования.
2. Правовую основу настоящего Плана мероприятий по реализации на территории (Махнёвского муниципального образования) Стратегии (далее – План) составляют Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) реализации на территории Свердловской области Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года от 23.12.2020
№ 01-01-39/144.
3. Настоящим Планом на основе анализа наркоситуации в (Махнёвском муниципальном образовании) и тенденций ее развития, а также в соответствии с принципами, установленными Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», определяются цели и задачи, направления и меры по реализации антинаркотической политики на период до 2030 года, а также механизмы и ожидаемые результаты реализации мероприятий Плана.
4. В ходе реализации на территории (Махнёвского муниципального образования) Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в 2010–2020 годах были приняты следующие меры:
а) реализуется алгоритм побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации;
б) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» и Указа Губернатора Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации в Свердловской области» осуществляется мониторинг наркоситуации в Свердловской области (далее – мониторинг наркоситуации);
в) правоохранительными органами выявлено свыше (0) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыто более (0) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе (0) преступлений, совершенных в составе организованных групп. Из незаконного оборота изъято (0) наркотиков и иных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации;
г) организована реализация механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотиков;
ж) организовано обеспечение антинаркотической деятельности в рамках муниципальных программ (Махнёвского муниципального образования), включающих антинаркотические мероприятия. В период 2010–2020 годов финансирование антинаркотической деятельности в рамках муниципальных программ обеспечено на общую сумму (186.12 рублей, (20,8 рублей ежегодно (в 2018 году – (20 тысяч) рублей, в 2019 году – (20 тысяч) рублей, в 2020 году – (20,8 тысяч) рублей).
5. В результате реализации антинаркотической политики в 2010–2020 годах наркоситуация (Махнёвского муниципального образования) согласно данным мониторинга, проводимого аппаратом антинаркотической комиссии Свердловской области за 2020 год, остается стабильной.
6. В настоящее время в (Махнёвском муниципальном образовании) наркоситуация характеризуется следующими показателями:
а) ежегодно правоохранительными органами выявляется (0) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
б) отмечается подтвержденная данными медицинской статистики тенденция к снижению общей заболеваемости наркоманией. Общее число зарегистрированных в (наименование медицинской организации) пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось на (количество) процента и в 2020 году составило (количество) человек, или (количество) случаев на 100 тыс. человек (2010 год – (количество) человек, или (количество) случая на 100 тыс. человек);
в) число лиц, у которых впервые диагностировано психическое расстройство, связанное с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на (количество) процента и в 2020 году составило (количество) человек, или (количество) случая на 100 тыс. человек (2010 год – (количество) человек, или (количество) случая на 100 тыс. человек);
г) по сравнению с уровнем 2015 года в 2020 году число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, снизилось на (0) процента и составило (0) человек (2015 год – (0) человек);
д) с 2015 года наблюдается рост более чем в (0) раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2015 году – (0) человек, в 2020 году – (0) человек);
е) число умерших от потребления наркотиков в Свердловской области в 2020 году составило (450) человек (в 2019 году – (251) человек, в 2018 году – (209) человек, в 2010 году – (319) человек).

2. План реализации Стратегии в (Махнёвском муниципальном образование)

Номер строки	Меры, обеспечивающие реализацию направлений государственной антинаркотической политики	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок / реализации
1.	Направление 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
1.1.	Задача 1. Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности
1.1.1.	Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями российского общества	Разработка правовых актов, регулирующих антинаркотическую деятельность, или внесение изменений в такие правовые акты		2021-2030
1.2.	Задача 2. Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности
1.2.1.	Обеспечение согласованности мер по реализации Стратегии на региональном и муниципальном уровнях, в том числе касающихся ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности	Обеспечить корректировку муниципальных программ (подпрограмм, планов), конкретизировав мероприятия по профилактике наркомании, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, противодействию вовлечению населения в незаконный оборот наркотиков, популяризации здорового образа жизни и их финансовое обеспечение согласно настоящему Плану	Отдел образования и молодёжной политики Администрации Махнёвского МО	2021-2030
1.2.2.	Формирование плана профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики	Обеспечить профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики на территории муниципального образования	Отел по организации деятельности Админстрации Махнёвского МО и по работе с муниципальным архивом	2021-2030
1.2.3.	Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации, к решению задач, предусмотренных Планом, а также стимулирование их к активному участию в такой работе	Поддержка антинаркотических волонтерских организаций и общественных движений, которые реализуют мероприятия по профилактике потребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни	Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО; МБОУ «Махнёвская СОШ»; МБОУ Мугайская ООШ»; МБОУ «Санкинская СОШ»; МБОУ «Измоденовская ООШ»	2021-2030
2.	Направление 2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1.	Задача 1. Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности
2.1.1.	Расширение практики использования форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков и универсальных педагогических методик профилактики противоправного поведения несовершеннолетних (тренингов, проектной деятельности и других методик)		Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО; МБОУ «Махнёвская СОШ»; МБОУ Мугайская ООШ»; МБОУ «Санкинская СОШ»; МБОУ «Измоденовская ООШ»	2021-2030
2.2.	Задача 2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков
2.2.1.	Включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи	Реализация регионального проекта «Безопасность жизни»	Отдел образования и молодёжной политики Администрации Махнёвского МО	2021-2030
		Проведение мероприятий профилактической направленности в учреждениях культуры	МКУ «Махнёвский культурно-досуговый центр»	2021-2030

2.2.2.	Формирование установки на особую роль духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях, формирующего у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков		Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО; МБОУ «Махнёвская СОШ»; МБОУ Мугайская ООШ»; МБОУ «Санкинская СОШ»; МБОУ «Измоденовская ООШ»	2021-2030
2.2.3.	Активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики		Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО	2021-2030
2.2.4.	Создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков		Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО; МБОУ «Махнёвская СОШ»; МБОУ Мугайская ООШ»; МБОУ «Санкинская СОШ»; МБОУ «Измоденовская ООШ»	2021-2030
2.2.5.	Организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления	Направление в средства массовой информации сведений о проведении мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаганду, распространение среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) информации о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков (листовок, брошюр и электронных информационных материалов)	Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО	2021-2030
		Публикация материалов антинаркотической направленности на информационных ресурсах, осуществление их рассылки для публикации средствам массовой информации	Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО
2.2.6.	Осуществление мониторинга средств массовой информации и анализа эффективности информационно-просветительских программ, направленных на содействие реализации антинаркотической политики	Формирование отчетов о количестве публикаций в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности	Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО; Отдел по организации деятельности Администрации Махнёвского МО и по работе с муниципальным архивом	2021-2030
2.2.7	Проведение мероприятий антинаркотической направленности, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня)	Ежегодно по отдельному плану	Отдел образования и молодёжной политики Администрации Махнёвского МО; МКУ «Махнёвский культурно-досуговый центр»	Июнь / 2021-2030
2.2.8	Организация работы по своевременному выявлению и устранению рекламы пронаркотического содержания, размещаемой на стенах зданий и сооружений, в том числе в виде трафаретных надписей и граффити		МО МВД России «Алапаевский»	2021-2030
2.2.9	Участие во всероссийских и областных антинаркотических акциях, направленных на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков		Отдел образования и молодежной политики Администрации Махнёвского МО; Отдел по организации деятельности Администрации Махнёвского МО и по работе с муниципальным архивом	2021-2030
3.	Направление 3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
3.1.	Задача 1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией
3.1.1.	Сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков	Реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение ситуации, связанной с увеличением числа отравлений наркотическими веществами, ежегодно утверждаемого антинаркотической комиссией Свердловской области	МО МВД России «Алапаевский», полковник полиции; ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ"	2021-2030
3.1.2	Совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием	Обеспечение условий для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ	Отдел образования и молодёжной политики Администрации Махнёвского МО; ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ"	2021-2030
3.2.	Задача 2. Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства
3.2.1.	Развитие с участием негосударственных организаций системы ресоциализации наркопотребителей, создание условий для эффективной деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации больных наркоманией	Установление взаимодействия с негосударственными организациями, оказывающими услуги в сфере социальной реабилитации больных наркоманией	ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ"	2021-2030
		Информирование населения о порядке получения социальных услуг лицами, находящимися в тяжелой жизненной ситуации в связи с потреблением наркотиков		2021-2030
3.3.	Задача 3. Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ‑инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем)
3.3.1.	Внедрение программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей	Реализация мероприятий, направленных на профилактику социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей	ГБУЗ СО "Алапаевская ЦРБ"	2021-2030
4.	Направление 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
4.1.	Задача 1. Существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков
4.1.1.	Совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования	Участие в межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях по выявлению мест произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений, проводимых Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области	МО МВД России «Алапаевский»	2021-2030
		Проведение разъяснительной работы среди руководителей сельских поселений и фермерских хозяйств по недопущению незаконного культивирования и выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих растений	МО МВД России «Алапаевский»	2021-2030

3. Механизмы контроля реализации Плана

1. Настоящий План реализуется органами местного самоуправления.
2. Реализация мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет внебюджетных источников, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Антинаркотическая комиссия (Махнёвского муниципального образования) заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам выполнения Плана.
4. Мероприятия, предусмотренные Планом, включаются в муниципальные программы. Значения показателей состояния наркоситуации, которые включены в План, отражаются в ежегодных докладах о наркоситуации в муниципальном образовании.

4. Механизм корректировки Плана

В случае недостижения или досрочного достижения показателя эффективности реализации Стратегии данный показатель может быть скорректирован по решению антинаркотической комиссии (Махнёвского муниципального образования).

5. Оценка эффективности реализации Стратегии в муниципальном образовании

1. Оценка результатов реализации Стратегии осуществляется на основании следующих показателей:
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек);
б) криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков, на 100 тыс. человек);
в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (0 человек);
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (0 человек);
д) общая оценка наркоситуации в муниципальном образовании (удолетворительная).
2. Характеристика базовых значений показателей эффективности реализации Стратегии (2020 год):
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков – (0) случая;
б) криминогенность наркомании – (0) случая;
в) количество случаев отравления наркотиками – (0) случая, в том числе среди несовершеннолетних – (0) случая;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков – (0) случая;
д) общая оценка наркоситуации в (Махнёвском муниципальном образовании) – (показатель).
3. К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей состояния наркоситуации
в (Махнёвском муниципальном образовании):
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков – (количество) случая;
б) криминогенность наркомании – (количество) случая;
в) количество случаев отравления наркотиками – (0) случая, в том числе среди несовершеннолетних – (0) случая;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков – (0) случая;
д) общая оценка наркоситуации в (Махнёвском муниципальном образовании) – (удовлетворительная).
4. Ожидаемыми результатами реализации Стратегии к 2030 году (по сравнению с 2020 годом) являются:
а) снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков с (количество) до (количество) случая;
б) снижение уровня криминогенности наркомании с (количество) до (количество) случая;
в) сокращение количества случаев отравления наркотиками с (0) до (0) случаев, в том числе среди несовершеннолетних – с (0) до (0) случая;
г) уменьшение количества случаев смерти в результате потребления наркотиков с (0) до (0) случая;
д) общая оценка наркоситуации в (Махнёвском муниципальном образовании) – (нейтральная).
5. Контроль за реализацией Плана осуществляет заместитель главы Администрации Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам Г.А. Кокшарова.

Специалист 1 категории отдела по организации
деятельности Администрации Махнёвского
муниципального образования
и работе с муниципальным архивом Ю.В. Борисова