Приложение

К постановлению Администрации

Махнёвского муниципального образования

№770 от 30.11.2011г.

 ПЛАН

мероприятий Махнёвского муниципального образования

по переходу на  межведомственное  и межуровневое  взаимодействие  при предоставлении

государственных и муниципальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/  Соисполнители |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе  межведомственного  и (или) межуровневого информационного  взаимодействия  (далее –  межведомственное   взаимодействие ) | | | | |
| 1. | Формирование рабочей группы по реализации  межведомственного   взаимодействия  при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 10.07.2011г. | Распоряжение Администрации Махнёвского муниципального образования | Организационный отдел Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 2. | Определение перечня услуг с элементами  межведомственного  взаимодействия , формирование  плана  перевода государственных и муниципальных услуг на  межведомственное   взаимодействие | 01.09.2011г. | Постановление Администрации Махнёвского муниципального образования | Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 3. | Формирование  примерного   плана  мероприятий муниципального образования по переходу на  межведомственное   взаимодействие  при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 05.12.2011г. | Постановление Администрации Махнёвского муниципального образования | Организационный отдел Администрации Махнёвского муниципального образования  Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| **2. Проектирование** **межведомственного** **взаимодействия  при предоставлении государственных и муниципальных услуг** | | | | |
| 4. | Разработка технологических карт  межведомственного   взаимодействия , осуществляемого при предоставлении государственных услуг |  | Постановления Администрации Махнёвского муниципального образования об утверждении базового( отраслевого) перечня муниципальных услуг | Руководитель группы Пиняев А.С  Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 4.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления государственных (муниципальных) услуг, способов  межведомственного  и межуровневого  взаимодействия | 01.08.2011г. |  | Руководитель группы Пиняев А.С  Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 4.2. | Определение способов  межведомственного  взаимодействия | 01.12.2011 | Решение рабочей группы по реализации  межведомственного   взаимодействия  при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 5. | Согласование технологических карт  межведомственного   взаимодействия  осуществляемого при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 10.12.2011 | Отчет о результатах межведомственного   взаимодействия  осуществляемого при предоставлении государственных (муниципальных) услуг главе Администрации Махнёвского муниципального образования и в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 6. | Утверждение технологических карт  межведомственного   взаимодействия  осуществляемого при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | 10.12.2011г. | Решение рабочей группы по реализации  межведомственного   взаимодействия  при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Руководитель группы Пиняев А.С |
| **3. Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе** **межведомственного** **взаимодействия** | | | | |
| 7. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | Постановления Администрации Махнёвского муниципального образования об утверждении базового( отраслевого) перечня муниципальных услуг | Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 7.1. | Разработка (внесение изменений) и утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг | в соответствии с графиками, утвержденными ИОГВ | Административные регламенты предоставления государственных услуг (изменения в административные регламенты | Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 7.2. | Внесение изменений (дополнений) в нормативные правовые акты Администрации Махнёвского муниципального образования | постоянно | Нормативные правовые акты о внесении изменений в нормативные правовые акты Администрации Махнёвского муниципального образования | Руководитель группы Пиняев А.С  Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 7.3. | Формирование перечня государственных услуг, предоставляемых Администрацией Махнёвского муниципального образования | 15.09.2011г. | Постановления Администрации Махнёвского муниципального образования об утверждении базового( отраслевого) перечня муниципальных услуг | Руководитель группы Пиняев А.С  Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 7.4. | Формирование перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и оказываются организациями,  участвующими в предоставлении  государственных услуг | 01.09.2011г. | Постановления Администрации Махнёвского муниципального образования об утверждении базового( отраслевого) перечня муниципальных услуг, оказываемых организациями | Руководители организаций и учреждений  Руководитель группы Пиняев А.С  Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 7.5. | Формирование перечня услуг,  предоставляемых государственными и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных и муниципальных услуг Махнёвского муниципального образования | 01.09.2011г. | Перечень услуг,  предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание | Руководитель группы Пиняев А.С  Руководители отделов Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 7.6. | Разработка и утверждение порядка  межведомственного   взаимодействия , регулирующего в том числе, вопросы формирования и направления органами власти (организациями), предоставляющими государственные (муниципальные) услуги | 01.12.2011г. | Постановление Администрации Махнёвского муниципального образования об утверждении порядка  межведомственного   взаимодействия | рабочая группа по реализации  межведомственного   взаимодействия  при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 7.7. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов | 20.12.2011г. | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений; проекты нормативных правовых актов (при необходимости) | Руководитель группы Пиняев А.С  Организационный отдел Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 8. | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения о которых требуются для предоставления государственных услуг | 01.01.2012г. | Соглашение | Администрация Махнёвского муниципального образования  Руководитель группы Пиняев А.С |
| **4. Создание технологических условий для** **межведомственного** **взаимодействия** | | | | |
| 9. | Создание региональной системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  (РСМЭВ) | 01.08.2011г. | Отчет о результатах межведомственного   взаимодействия  осуществляемого при предоставлении государственных (муниципальных) услуг главе Администрации Махнёвского муниципального образования и в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 10. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам в разрезе электронных сервисов ведомственных информационных систем | 10.08.2011 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам. | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 11. | Доработка и подключение региональных и муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг в режиме  межведомственного   взаимодействия  (по согласованию с Минкомсвязью России) | по мере готовности региональных и муниципальных информационных систем | Отчет о результатах доработки, направленный в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 12. | Подключение РСМЭВ к СМЭВ | 01.08.2011г. | Отчет о результатах подключения, направленный в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 13. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация  межведомственного   взаимодействия  по каждой услуг в соответствии и утвержденными технологическими картами  межведомственного   взаимодействия | по мере готовности электронных сервисов ведомственных информационных систем | Технические задания на электронные сервисы. Перечень зарегистрированных электронных сервисов. Протокол тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 14. | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | по мере регистрации электронных сервисов ведомственных информационных систем | Протокол | Руководитель группы Пиняев А.С |
| **5. Обеспечение юридической значимости** **межведомственного  электронного** **взаимодействия** | | | | |
| 15. | Доработка политик регионального Удостоверяющего центра, используемых при  межведомственном  электронном  взаимодействии , под единый формат сертификатов ключа электронной подписи, установленный Минкомсвязью России | 01.08.2011 | Использование электронной подписи в едином пространстве | Руководитель группы Пиняев А.С |
| **6. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных (муниципальных) услуг в режиме** **межведомственного** **взаимодействия** | | | | |
| 16. | Участие в обучающих  семинарах по вопросам методического и правового обеспечения перехода намежведомственное  и межуровневоевзаимодействие припредоставлениигосударственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием системы  межведомственного  электронного  взаимодействия | ежеквартально | Отчет об участии в обучающих семинарах Главе Администрации Махнёвского муниципального образования | Руководитель группы Пиняев А.С |
| **7. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме** **межведомственного** **взаимодействия** | | | | |
| 17. | Информирование населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | декабрь 2011 года | План  мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», | Руководитель группы Пиняев А.С |
| **8.Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме** **межведомственного** **взаимодействия** | | | | |
| 18. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий  плана  муниципального образования по переходу на  межведомственное   взаимодействие  при предоставлении муниципальных услуг | постоянно | Отчет о результатах межведомственного   взаимодействия  осуществляемого при предоставлении государственных (муниципальных) услуг главе Администрации Махнёвского муниципального образования и в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 19. | Контроль выполнения мероприятий  Плана | II квартал 2012 года | Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» главе Администрации Махнёвского муниципального образования и в Министерство информационных технологий и связи свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 20. | Оценка эффективности перехода на  межведомственное   взаимодействие | 31.03.2012 | Доклад о результатах деятельности в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |
| 21. | Отчет о результатах деятельности по переходу на  межведомственное   взаимодействие | 31.03.2012 | Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» главе Администрации Махнёвского муниципального образования и в Министерство информационных технологий и связи свердловской области | Руководитель группы Пиняев А.С |