## Slide 1: Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Махнёвском МО за 2019 год
www.mahnevo.ru
Махнёвское муниципальное образование

## Slide 2
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Организационное обеспечение и взаимодействие |  |  |  | 
1.1 | Организация и проведение совещаний по противодействию коррупции | 2 квартал 2019г. | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | Согласно плана мероприятий по противодействию коррупции было проведено 2 заседания с сотрудниками администрации и руководителями бюджетной сферы, на которых обсуждались основные вопросы по противодействию коррупции.
1.2 | Взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры по вопросам противодействия коррупции. Взаимодействие заключается в своевременном направлении проектов нормативных правовых актов в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы, оказании содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности, направленных на противодействие коррупции и др. | В течение 2019г. | Заместитель главы администрации Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации проводится в соответствии с распоряжением администрации Махнёвского муниципального образования от 13.04.2016г. № 46 «Об организации направления проектов нормативных правовых актов Администрации Махнёвского муниципального образования в Алапаевскую городскую прокуратуру». Коррупциогенные факторы в проектах НПА не выявлены.
1.3 | Рассмотрение на совещаниях при Главе Махнёвского муниципального образования вопросов, касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интересов муниципальными служащими | 1 раз в полугодие в течение 2019г. | Заместитель главы администрации Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам | Обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Махнёвского муниципального образования, не поступало.

## Slide 3
2. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности |  |  |  | 
2.1 | Анализ вопросов общей правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и унитарных предприятий, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Ежеквартально в течение 2019г. | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | Анализ правоприменительной практики по судебным решениям не содержит признаков корупциогенности и являются общедоступными
3. Мероприятия по кадровой политике, направленные на противодействие коррупции |  |  |  | 
3.1 | Организация проверки достоверности персональных данных и иных сведений, представленных гражданином при назначении на муниципальную должность или при поступлении на муниципальную службу | Постоянно | Главный специалист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | В Администрации Махнёвского муниципального образования организована работа по своевременному представлению муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также в отношении своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, приему указанных сведений, проведению проверок достоверности и полноты представленных сведений, предприняты меры по безусловному внедрению и использованию Методических рекомендаций по заполнению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

## Slide 4
3.2 | Проведение мониторинга выполнения муниципальными служащими должностных инструкций | Ежеквартально в течение 2019г. | Заместитель главы администрации Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам; Первый заместитель главы Администрации Махнёвского муниципального образования | Ежемесячно при оценке результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих Главой Махнёвского муниципального образования проводится мониторинг выполнения их должностных инструкций.
3.3 | Ведение реестра лиц, уволенных с должностей муниципальной службы по дискредитирующим обстоятельствам | Постоянно | Главный специалист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | В 2019 году лиц, совершивших противоправные деяния коррупционной направленности и уволенных с должностей муниципальной службы в Администрации Махнёвского муниципального образования не выявлено.
3.4 | Организация представления сведений о доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей, по которым представляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Ежегодно | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | Ежегодно, в период предоставления сведений о доходах, проводятся разъяснительная работа с муниципальными служащими по вопросам соблюдения действующего законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции.

## Slide 5
3.5 | Организация доведения до муниципальных служащих положений действующего законодательства Российской Федерации в области о противодействии коррупции | В течение 2019г. | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | Муниципальные служащие своевременно ознакамливаются с положениями действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции под роспись.
3.6 | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | Постоянно | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | В 2019 году проведено 2 совещания с муниципальными служащими по доведению положений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Проводятся индивидуальные консультирования муниципальных служащих по вопросам антикоррупционной тематики.
3.7 | Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению им подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Осуществление контроля за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | В течение 2019г. | Заместитель главы администрации Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам | В целях профилактики коррупции и формирования негативного отношения к ней, муниципальные служащие при приеме на муниципальную службу знакомятся с положениями антикоррупционных правовых актов, требования которых должны соблюдать в процессе своей служебной деятельности

## Slide 6
3.8 | Обеспечение исполнения мероприятий, предусмотренных Решением Думы Махнёвского муниципального образования от 27.09.2012 № 258 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Махневского муниципального образования к совершению коррупционных правонарушений» | В случае поступления уведомления | Начальник отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | Фактов обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений не установлено.
3.9 | Проведение совещаний по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов | По мере необходимости | Глава Махнёвского муниципального образования | Регулярно ведется контроль по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Махнёвского муниципального образования, чтобы исключить факты возможных коррупционных проявлений.
3.10 | Обеспечить выполнение требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе в Махнёвском муниципальном образовании | Постоянно | Глава Махнёвского муниципального образования | Требования законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе, в случае возникновении конфликта интересов, применяются меры по их урегулированию.
3.11 | Обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | Постоянно | Глава Махнёвского муниципального образования | В течение отчетного периода несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов не выявлено.

## Slide 7
3.12 | Обеспечить контроль в части касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, а также должности муниципальной службы, в том числе контроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления конфликта интересов | Постоянно | Главный специалист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | В целях повышения эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, а также должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, проводится «Декада территории», где проходит мониторинг по данной направленности кадровой работы. В ходе Декады выявленные нарушения и замечания были устранены.
3.13 | Обеспечить ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Постоянно | Главный специалист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | Улучшение правовой грамотности, исключение правового нигилизма и корыстно-низменных побуждений, противодействующих коррупционным составляющим.
3.14 | Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Постоянно | Главный специалист отдела правового обеспечения, муниципальной службы и кадров | Начальное представление об этическом поведении муниципальных служащих и введение в определение признаков коррумпированности.

## Slide 8
4. Совершенствование организации деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  | 
4.1 | Обеспечение оперативного взаимодействия муниципальных заказчиков с операторами электронных площадок при размещении государственных и муниципальных заказов путем проведения торгов в форме открытых аукционов, в том числе в электронной форме | Постоянно | Начальник отдела по осуществлению муниципальных закупок | Муниципальные контракты в 2019 году заключались в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Администрацией осуществлялся контроль за выполнением заключенных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным законодательством Российской Федерации.

## Slide 13
24. | 4.2 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Махнёвского муниципального образования | Постоянно | Доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Махнёвского муниципального образования обеспечен. Информация размещена на сайте и стендах Администрации Махнёвского МО | Выполнено в полном объеме в установленные сроки
25. | 4.3 | Обеспечить обновление разделов Противодействия коррупции официального сайта Махнёвского муниципального образования в целях предоставления гражданам доступа к актуальной информации в указанной сфере | По мере необходимости | По мере необходимости проводится обновление разделов Противодействия коррупции официального сайта Махнёвского муниципального образования в целях предоставления гражданам доступа к актуальной информации в указанной сфере | Выполнено в полном объеме в установленные сроки
7. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере ЖКХ |  |  |  |  | 
26. | 4.4 | Мониторинг размещения информации о тарифах и услугах, предоставляемых МУП «ЖКХ» на официальном сайте Махнёвского муниципального образования | Постоянно | Проводится мониторинг размещения информации о тарифах и услугах, предоставляемых МУП «ЖКХ» на официальном сайте Махнёвского муниципального образования | Выполнено в полном объеме в установленные сроки

## Slide 14: ВЫВОД: Из 26 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2021 году, за 12 мес. 2021 году выполнено 26 мероприятий, из них: -выполнено в полном объеме в установленные сроки – 26 мероприятий; -выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; не выполнено – 0 мероприятия. План мероприятий утверждён Постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 20.09.2021 № 725 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории Махнёвского муниципального образования 2021-2024 годы».