## Населенные пункты
План мероприятий (дорожная карта) достижения показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по описанию и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, проводимых в 2020 году Махнёвским муниципальным образованием, расположенном на территории Свердловской области
Наименование управленческого округа | № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Внесение сведений в ЕГРН |  | Необходимость внесения изменений в генеральный план | [6 empty] | Отдельная работа по описанию границ населенных пунктов без внесения изменений в генеральный план | [6 empty] | Проведение работ муниципальным бюджетным учреждением (если такое имеется)
[6 empty] | Да | [5 empty] | Нет | Конкурсные процедуры |  | Дата заключения муниципального контракта (договора) |  | Взаимодействие с ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО |  | Дата завершения работ по муниципальному контракту (договору) | Дата и номер муниципального задания | Дата внесения сведений в ЕГРН
[6 empty] | В какой части | Источник финансирования |  | Взаимодействие с ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО |  | Срок окончания внесения изменений в генеральный план |  | Дата размещения муниципального заказа | Дата проведения конкурса (аукциона) | Муниципалный контракт (договор) полностью за счет средств местного бюджета (№/дата заключения) | Муниципалный контракт (договор) с привлечением средств областного бюджета в виде субсидии (софинансирование из областного бюджета) (№/дата заключения) | Дата представления документов в ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО для внесения сведений в ЕГРН | Дата внесения сведений в ЕГРН
|  |  |  | Реестровый номер | Дата внесения |  | Муниципалный контракт (договор) за счет средств местного бюджета (в том числе запланированные мероприятия по его заключению) | Муниципалный контракт (договор) с привлечением средств областного бюджета в виде субсидии (софинансирование из областного бюджета) (в том числе запланированные мероприятия по его заключению) | Дата представления документов в ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО для внесения сведений в ЕГРН | Дата внесения сведений в ЕГРН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Восточный управленческий округ | 1 | Махневское муниципальное образование | п. Махнево | 9558819 | 2018-12-27 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 2 |  | с. Мугай | 9558373 | 2018-12-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 3 |  | п.Санкино | 9558657 | 2018-12-27 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 4 |  | п.Ерзовка | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 5 |  | д.Шмакова | 9765963 | 2019-09-05 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 6 |  | с.Болотовское | 9752698 | 2019-09-18 | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | - | - | -
| 7 |  | д.Большая Ерзовка | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 8 |  | д.Тычкина | 9737670 | 2019-07-25 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 9 |  | с. Кишкинское | 9745530 | 2019-08-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 10 |  | д. Кокшарова | 9744920 | 2019-08-06 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 11 |  | д. Перевалова | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 12 |  | с.Фоминское | 9752558 | 2019-09-18 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 13 |  | д.Новоселова | 9752690 | 2019-09-18 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 14 |  | д. Карпихина | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 15 |  | д. Турутина | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 16 |  | д. Ложкина | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 17 |  | д. Луговая | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 18 |  | д. Плюхина | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 19 |  | д.Горсткина | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 20 |  | д. Гора Коробейникова | 9771309 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 21 |  | п.Мугайское | 9771323 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 22 |  | с.Измоденово | 9783435 | 2019-10-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 23 |  | д.Колесова | 9771315 | 2019-10-07 | - | - | - |  | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 24 |  | с.Комарово | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 25 |  | д.Трескова | 9783439 | 2019-10-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 26 |  | с.Шипицыно | 9771324 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 27 |  | д. Пурегова | 9771318 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 28 |  | д. Трошкова | 9800856 | 2019-11-02 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 29 |  | д.Анисимова | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.19 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020-10-01 | - | -
| 30 |  | д.Толмачева | 9771321 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 31 |  | д.Толстова | 9771322 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 32 |  | д.Подкина | 9771317 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 33 |  | д.Афончикова | 9771294 | 2019-10-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 34 |  | п.Хабарчиха | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 35 |  | п.Таежный | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 36 |  | п.Муратково | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 37 |  | д.Боровая | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 38 |  | п.Калач | - | - | корректировка границы | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 39 |  | д.Маскалка | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 40 |  | п.Плантация | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -

## Территориальные зоны
План мероприятий (дорожная карта) достижения показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по описанию и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, проводимые в 2020 году Махнёвским муниципальным образованием, расположенном на территории Свердловской области
Наименование управленческого округа | № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование территориальной зоны | Внесение сведений в ЕГРН |  | Необходимость внесения изменений в правила землепользования и застройки | [6 empty] | Отдельная работа по описанию границ территориальных зон без внесения изменений в правила землепользования и застройки | [6 empty] | Проведение работ муниципальным бюджетным учреждением (если такое имеется)
[7 empty] | Да | [5 empty] | Нет | Конкурсные процедуры |  | Дата заключения муниципального контракта (договора) |  | Взаимодействие с ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО |  | Дата завершения работ по муниципальному контракту (договору) | Дата и номер муниципального задания | Дата внесения сведений в ЕГРН
[7 empty] | В какой части | Источник финансирования |  | Взаимодействие с ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО |  | Срок окончания внесения изменений в правила землепользования и застройки |  | Реквизиты о размещении муниципального заказа | Дата проведения конкурса (аукциона) | Муниципальный контракт (договор) полностью за счет средств местного бюджета (№/дата заключения) | Муниципальный контракт (договор) с привлечением средств областного бюджета в виде субсидии (софинансирование из областного бюджета) (№/дата заключения) | Дата представления документов в ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО для внесения сведений в ЕГРН | Дата внесения сведений в ЕГРН
[5 empty] | Реестровый номер | Дата внесения |  | Муниципальный контракт (договор) за счет средств местного бюджета (в том числе запланированные мероприятия по его заключению) | Муниципальный контракт (договор) с привлечением средств областного бюджета в виде субсидии (софинансирование из областного бюджета) (в том числе запланированные мероприятия по его заключению) | Дата представления документов в ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО для внесения сведений в ЕГРН | Дата внесения сведений в ЕГРН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Восточный управленческий округ | 1 | Махневское муниципальное образование | пгт Махнёво | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.44 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 2 |  |  | Ж-3 зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками | 66.01.1.29 | 2019-04-25 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 3 |  |  | Ж-5 зона многоквартирной секционной жилой застройки 2-4 этажа | 66.01.1.12 | 2019-02-05 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 4 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.27 | 2019-03-25 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 5 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 66.01.1.11 | 2019-01-22 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 6 |  |  | ОДС-2 зона спортивных комплексов | 66.01.1.9 | 2019-01-17 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 7 |  |  | ОДС-3 зона лечебно-оздоровительных комплексов | 66.01.1.4 | 2018-12-10 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 8 |  |  | П-3 зона производственных объектов IIIкласса вредности | 66.01.1.5 | 66.01.1.5 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 9 |  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности | 66.01.1.10 | 2019-01-17 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 10 |  |  | П-5 зона производственных объектов Vкласса вредности | 66.01.1.25 | 2019-02-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 11 |  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности | 66.01.1.30 | 2019-04-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 12 |  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности | 66.01.1.31 | 2019-04-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 13 |  |  | СХ-5 зона сельскохозяйственных предприятий V класса вредности | 66.01.1.33 | 2019-04-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 14 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.33 | 2019-04-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 15 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.28 | 2019-03-25 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 16 |  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры | 66.01.1.14 | 2019-02-05 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 17 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 18 |  |  | Т-2 зона объектов автомобильного транспорта | 66.01.1.7 | 2018-12-10 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 19 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.106 | 2019-10-10 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 20 |  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования | 66.01.1.107 | 2019-10-10 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 21 |  |  | Р-3 зона размещения рекреационных объектов | 66.01.1.23 | 2019-02-25 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 22 |  |  | С-2 зона кладбищ | 66.01.1.6 | 2018-12-10 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 23 |  |  | С-5 зона санитарно-защитного озеленения | 66.01.1.26 | 2019-02-27 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 24 |  | п.Санкино | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.34 | 2019-06-06 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 25 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 66.01.1.13 | 2019-02-05 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 26 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.15 | 2019-02-05 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 27 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 66.01.1.16 | 2019-02-05 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 28 |  |  | ОДС-3 зона лечебно-оздоровительных комплексов | 66.01.1.17 | 2019-02-05 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 29 |  | с. Мугай | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.8 | 2018-12-10 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 30 |  |  | Ж-3 зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками | 66.01.1.3 | 2018-12-10 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 31 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 66.01.1.1 | 2018-12-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 32 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.20 | 2019-02-13 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 33 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 66.01.1.2 | 2018-12-07 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 34 |  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности | 66.01.1.19 | 2019-02-13 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 35 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.24 | 2019-02-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 36 |  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры | 66.01.1.18 | 2019-02-13 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 37 |  |  | Т-2 зона объектов автомобильного транспорта | 66.01.1.22 | 2019-02-14 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 38 |  |  | C-2 кладбищ | 66.01.1.21 | 2019-02-14 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 39 |  | п.Ерзовка | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 40 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 41 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.36 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 42 |  |  | С-7 зона садоводства и огородничества | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 43 |  | д.Шмакова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.61 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 44 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.108 | 2019-10-21 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 45 |  | с.Болотовское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 46 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.199 | 2019-12-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 47 |  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования | 66.01.1.201 | 2019-12-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 48 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.200 | 2019-12-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 49 |  |  | Т-2 зона объектов автомобильного транспорта | 66.01.1.198 | 2019-12-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 50 |  | д.Большая Ерзовка | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.53 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 51 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 66.01.1.59 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 52 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.55 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 53 |  |  | ОДС-2 зона спортивных комплексов | 66.01.1.56 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 54 |  |  | С-2 зона кладбищ | 66.01.1.58 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 55 |  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования | 66.01.1.50 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 56 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 66.01.1.60 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 57 |  | д.Тычкина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.37 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 58 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 59 |  | с. Кишкинское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 60 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 66.01.1.195 | 2019-12-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | - | - | -
| 61 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 |  | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 62 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 66.01.1.194 | 26.12.2019- | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | - | - | -
| 63 |  |  | С-2 зона кладбищ | 66.01.1.196 | 26.12.2019- | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | - | - | -
| 64 |  |  | СХ-3 зона сельскохозяйственных предприятий III класса вредности | 66.01.1.193 | 26.12.2019- | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | - | - | -
| 65 |  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 66 |  |  | СХ-5 зона сельскохозяйственных предприятий V класса вредности | 66.01.1.197 | 2019-12-26 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | - | - | -
| 67 |  | д. Кокшарова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 68 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.38 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 69 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 66.01.1.39 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 70 |  |  | ОДС-3 зона лечебно-оздоровительных комплексов | 66.01.1.40 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 71 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.41 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 72 |  |  | СХ-8 зона выпасов | 66.01.1.42 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 73 |  | д. Перевалова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.42 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 74 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  |  | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 75 |  | с.Фоминское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.45 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 76 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 66.01.1.46 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 77 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.47 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 78 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 66.01.1.48 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 79 |  |  | C-2 кладбищ | 66.01.1.49 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 80 |  | д.Новоселова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 81 |  |  | ОДС-4 зона культовых объектов | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 82 |  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности | 66.01.1.35 | 2019-08-15 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 83 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 84 |  | д. Карпихина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.109 | 2019-10-22 | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | - | -
| 85 |  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности | 66.01.1.57 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 86 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 87 |  | д. Турутина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 88 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 89 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 90 |  | д. Ложкина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.51 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 91 |  |  | Ж-3 зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками | 66.01.1.52 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 92 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.54 | 2019-08-16 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 93 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.110 | 2019-10-22 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 94 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 95 |  |  | Р-3 зона размещения рекреационных объектов | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 96 |  | д. Луговая | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 97 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий- | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 98 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 99 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 100 |  | д. Плюхина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000017/ 04.03.2019 | 2019-04-04 | - | №01623000404190000170001/15.04.19 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 101 |  | д.Горсткина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.113 | 2019-10-29 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 102 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.114 | 2019-10-29 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 103 |  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности | 66.01.1.112 | 2019-10-29 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 104 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 105 |  | д. Гора Коробейникова | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.146 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 106 |  |  | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.143 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 107 |  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности | 66.01.1.145 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 108 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.144 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 109 |  | п.Мугайское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.154 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 110 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.156 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 111 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.155 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 112 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 113 |  | с.Измоденово | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.158 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 114 |  |  | Ж-4 зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными секционными жилыми домами | 66.01.1.211 | 2020-01-21 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  |  | - | -
| 115 |  |  | Ж-5 зона многоквартирной секционной жилой застройки 2-4 этажа | 66.01.1.159 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 116 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 66.01.1.212 | 2020-01-21 | корректировка границы территриальной зоны, т.к внесена частично | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 117 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.168 | 2019-11-20 | - | - |  | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 118 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 119 |  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности | 66.01.1.169 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 120 |  |  | КС-3 зона коммунально-складских объектов III класса вредности | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 121 |  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 122 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.170 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 123 |  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры | 66.01.1.164 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 124 |  |  | И-3 зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры | 66.01.1.167 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 125 |  | д.Колесова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.149 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 126 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 127 |  |  | СХ-8 зона выпасов | 66.01.1.152 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 128 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.150 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 129 |  | с.Комарово | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.117 | 2019-10-30 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 130 |  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности | - | - | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 131 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 132 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 133 |  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры | 66.01.1.115 | 2019-10-30 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 134 |  |  | СХ-8 зона выпасов | 66.01.1.116 | 2019-10-30 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 135 |  | д.Трескова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.171 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 136 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 66.01.1.172 | 2019-11-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 137 |  | с.Шипицыно | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.130 | 2019-11-01 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 138 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.128 | 2019-11-01 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 139 |  |  | С-2 зона кладбищ | 66.01.1.129 | 2019-11-01 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 140 |  | д. Пурегова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.118 | 2019-10-30 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 141 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.120 | 2019-10-30 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 142 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.121 | 2019-10-30 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 143 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.119 | 2019-10-30 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 144 |  | д. Трошкова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.210 | 2020-01-20 | корректировка границы территриальной зоны, т.к внесена частично | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 2020-10-01 | - | -
| 145 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.180 | 2019-11-23 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 146 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.208 | 2020-01-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | - | - | -
| 147 |  |  | СХ-8 зона выпасов | 66.01.1.209 | 2020-01-20 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | - | - | -
| 148 |  | д.Анисимова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.140 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 149 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 66.01.1.141 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 150 |  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования | 66.01.1.142 | 2019-11-19 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 151 |  | д.Толмачева | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.124 | 2019-10-31 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 152 |  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 66.01.1.123 | 2019-10-31 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 153 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.122 | 2019-10-31 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 154 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.127 | 2019-10-31 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 155 |  | д.Толстова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.125 | 2019-10-31 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 156 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.126 | 2019-10-31 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [6 empty] | - | - | -
| 157 |  | д.Подкина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | - | - | №0162300040419000036/ 14.05.2019 | 2019-06-04 | - | №01623000404190000360001/17.06.2019 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 158 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 66.01.1.2019 | 2020-01-24 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  |  | - | -
| 159 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | 66.01.1.2018 | 2020-01-24 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость |  |  | - |  |  |  | 2020-10-01 | - | -
| 160 |  | д.Афончикова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 66.01.1.111 | 2019-10-29 | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | [7 empty] | - | -
| 161 |  | п.Хабарчиха | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | корректировка границы территриальной зоны | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 162 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 163 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 164 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 165 |  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 166 |  | п.Таежный | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 167 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 168 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 169 |  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 170 |  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 171 |  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 172 |  | п.Муратково | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 173 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 174 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 175 |  |  | СХ-8 зона выпасов | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 176 |  | д.Боровая | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 177 |  | п.Калач | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 178 |  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 179 |  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 180 |  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 181 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 182 |  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта | - | - | исключение | №01623000404190000540001/05.08.19 | - | 2020-04-01 | 2020-05-04 | 2020-04-01 | - | - | * | - | - | - | - |  | - | -
| 183 |  | д.Маскалка | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 184 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 185 |  | п.Плантация | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -
| 186 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков | - | - | - | - | - | - | - | - | отсутствует необходимость | 2020-03-12 | 2020-04-02 | - | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 2020-10-01 | - | -