Приложение №1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](#Par1006);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) [(таблица 2)](#Par1026).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1  |  Оценка  |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02  | полное финансирование  |
|  0,5 <= Q1 < 0,98  | неполное финансирование  |
|  1,02 < Q1 <= 1,5  | увеличенное финансирование  |
|  Q1 < 0,5  | существенное недофинансирование  |
|  Q1 > 1,5  | чрезмерное финансирование  |

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ муниципальных программ Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | целевая статья, код бюджетной квалификации | план, в соответствии с решением думы от 22.12.2016 года № 208 о бюджете на 2016 год, с учётом бюджетной росписи | факт | соотношение запланированного объема расходов и фактического объема | оценка |
| 1. | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0113,0200020000 | 330,0 | 156,9 | 0,47 | Q1 < 0,5 существенное недофинансирование  |
| 2. | Общегосударственные вопросы | 0113,01000200000309, 01000200001001, 01000200001202, 01000200001301, 0100020000 | 20180,9 | 19956,2 | 0,989 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 3. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы  | 0501,13000000000502, 13000000000503, 1300000000 | 11240,4 | 9839,2 | 0,87 | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование |
| 4. | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций | 0309,0500020000 | 218,2 | 218,2 | 1,0 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 5. | Обеспечение пожарной безопасности | 0310, 0600020000 | 2681,8 | 2621,5 | 0,978 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 6. | Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодёжи в Махнёвском МО на 2014-2020 годы | 0314, 07000000000707, 07000000001102, 0700000000 | 21774,1 | 21535,9 | 0,989 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 7. | Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании | 0505, 1400020000 | 47,0 | 47,0 | 1,0 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 8. | Экология и природные ресурсы Махнёвского МО на 2014 – 2020 годы  | 0603, 1500020000 | 351,0 | 350,7 | 0,99 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 9. | Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы  | 0701, 16000000000702, 16000000000707, 1600000000 | 118688,0 | 114784,6 | 0,967 | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование |
| 10. | Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0801,1700000000 | 21774,1  | 21535,9 | 0,989 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 11. | Социальная поддержка населения Махнёвского МО на 2014-2020 годы | 1003, 18000000001006, 1800000000 | 26967,0 | 24477,0 | 0,9 | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование |
| 12. | Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского МО на 2014-2020 годы | 0314, 0800022110 | 20,0 | 18,0 | 0,895 | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование |
| 13. | Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0408, 0900000000 | 13895,9 | 11996,4 | 0,86 | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование |
| 14. | Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования до2020 года | 0410, 1000020000 | 70,5 | 70,5 | 1,0 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  |
| 15. | Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы | 0412, 1100020000 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полноефинансирование |
| 16. | О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0412, 1200020000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 1003, 1900020000 | 106,5 | 96,5 | 0,9 | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование |
| 18. | Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования до2020 года | 1003, 2000000000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского муниципального образования до2020 года | 0405, 2100042П00 | 145,9 | 131,8 | 0,9 | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование |

3). Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы [(таблица 3)](#Par1052).

В годовом отчете о ходе реализации государственной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.

 Талица 3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Махнёвского муниципального образования

 на 2014-2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА | значение оценки эффективности подпрограммы (от 0 до 5), оценки достижения плановых значений целевых показателей | причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой подпрограммы |
| 1. | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  | необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий иоптимизации системы управления |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы  | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование 0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальной программы  |
| 3. | Общегосударственные вопросы | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей(уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования  |
| 4. | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |   |
| 5. | Обеспечение пожарной безопасности | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |   |
| 6. | Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодёжи в Махнёвском МО на 2014-2020 годы | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование  Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсови перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальныепрограммы  |
| 7. | Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность плана) | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |   |
| 8. | Экология и природные ресурсы Махнёвского МО на 2014 – 2020 годы  | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |   |
| 9. | Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы  | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальной программы  |
| 10. | Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полноефинансирование0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |   |
| 11. | Социальная поддержка населения Махнёвского МО на 2014-2020 годы | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателейи/или выделения дополнительного финансирования  |
| 12. | Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателейи/или выделения дополнительного финансирования  |
| 13. | Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальной программы  |
| 14. | Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования до2020 года | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полноефинансирование0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей(уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования  |
| 15. | Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полноефинансирование0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей(уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования  |
| 16. | О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0 | 0 | 0 |
| 17. | О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальной программы  |
| 18. | Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования до2020 года | 0,98 <= Q1 <= 1,02 полноефинансирование0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  |  |
| 19. | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского муниципального образования до2020 года | 0,5 <= Q1 < 0,98 не полное финансирование0,95 <= Q2 <= 1,05высокая результативность  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальной программы  |

Начальник отдела экономики и потребительского рынка

Администрации Махнёвского муниципального образования С.А.Козуб