****

**ДУМА**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ**

от 23 декабря 2015 п.г.т.Махнево № 59

***Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы» за 2014 год***

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы» за 2014 год, Дума Махнёвского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы» муниципальной программы « Развитие Махнёвского муниципального образования» за 2014 год, принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее Решение направить для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования И.М. Авдеев

Глава муниципального образования А.В. Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального образования

от 23.12. 2015 № 59

**Информация Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования» за 2014 год**

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы», утверждена постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 года № 1038 «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы», муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы».

Цели подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы» - осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования и обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества.

Общий объем финансирования за 2014 год, предусмотренный на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы», за счет средств МБ составил 514,56 тыс. рублей (план – 866,0 тыс. рублей) или 59, 4 % от запланированных на год.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014 -2020 годы» на 2014 год были предусмотрены следующие мероприятия:

1. на изготовление технических паспортов, технических планов на здания, строения, сооружения, нежилые встроенные помещения было запланировано 242,7 тыс. рублей (МБ-242,7тыс. рублей, ОБ – 0 рублей) фактически освоено – 11,76 тыс. рублей (МБ – 11,76 тыс. рублей, ОБ-0 рублей), процент исполнения составляет 4,9 %;

2. на оценку рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Махнёвского муниципального образования, было запланировано 50,8 тыс. рублей (МБ-50,8 тыс. рублей, ОБ – 0 рублей), фактически освоено – 16,8 тыс. рублей (МБ – 16,8 тыс. рублей, ОБ-0 рублей), процент исполнения составляет 33%;

3.на **б**юджетное инвестирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий было запланировано 486 тыс. рублей (МБ-486 тыс. рублей, ОБ – 0 рублей), фактически освоено – 486 тыс. рублей (МБ – 486 тыс. рублей, ОБ-0 рублей), процент исполнения составляет 100%;

4. на формирование земельных участков по уточнению границ в соответствии с Генеральным планом Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, проведение государственного кадастрового учёта) было запланировано 86,5 тыс. рублей (МБ-86.5 тыс. рублей, ОБ – 0 рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей (МБ – 0 тыс. рублей, ОБ-0 рублей), процент исполнения составляет 0%;

*Информацию подготовила Качанова Нина Николаевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами* *Администрации Махнёвского муниципального образования*