АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2017  года  № 606

п.г.т. Махнёво

О внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского муниципального образования от 20 июня 2017 года № 457 «О содействии Алапаевской  районной  территориальной избирательной комиссии  в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года»

В целях оказания содействия Алапаевской территориальной избирательной комиссии в обеспечении проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Махнёвского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление Администрации Махнёвского муниципального образования от 20 июня 2017 года № 457 «О содействии Алапаевской  районной  территориальной избирательной комиссии  в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 читать в новой редакции (прилагается).

2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Махнёвского

муниципального образования                                                        А.В.Лызлов

Приложение №2

к постановлению Администрации

Махнёвского муниципального образования

от 05.09.2017г. №606

Комплекс мероприятий по содействию Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования

10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предварительное обследование зданий (помещений), предполагаемых для работы участковых избирательных комиссий на предмет их пожарной безопасности, охраны правопорядка и общественной безопасности | до 07 сентября 2017 года | командир отдельного поста в п.г.т. Махнёво ГПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15» Буньков Ю.В, |
| 2. | Сверка списков об изменениях в ранее предоставленных для Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии сведений об избирателях для составления списков избирателей | до 01.09.2017г. | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 3. | Предоставление в Алапаевскую районную избирательную комиссию сведений об изменениях данных паспортов и регистрации избирателей | Еженедельно, ежемесячно в срок до 5 числа | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования главный специалист организационного отдела Л.В.Юрьева |
| 4. | Обеспечение избирательных участков необходимым технологическим оборудованием, телефонной связью | до 21 июля 2017 года | Главы территориальных органов и структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования, Руководители учреждений, в которых расположены избирательные участки |
| 5. | Опубликование сведений об избирательных участках: местонахождение, номера телефонов; сведений о местах размещения агитационных материалов; сведений о местах встречи с кандидатами в депутаты | до 10 июля 2017 года | Главный специалист организационного отдела Администрации Юрьева Л.В. |
| 6. | Оборудование на территории каждой участковой избирательной комиссии не менее одного специального места, для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов | до 10 июля 2017 года | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 7. | Приёмка избирательных участков | 05 сентября 2017 года, согласно графика | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования главный специалист организационного отдела Л.В.Юрьева |
| 8. | Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий в день голосования | 10 сентября 2010 года | Шалгина Н.И. специалист I категории отдела культуры, туризма, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации; Галимов М.Ф.- директор МКУ « Махнёвский культурно-досуговый центр» |
| 9. | Обеспечение общественного порядка, охрана участковых избирательных участков сотрудниками отделения полиции №2 в п.г.т. Махнёво в день голосования | 07- 11 сентября 2017 года | Соколов А.М. начальник ОП№2 межмуниципального МВД России «Алапаевский» |
| 10. | Обеспечение устойчивой телефонной связью на избирательных участках | 10 сентября 2017 года | Шелепов А.С.- начальник линейно технического участка №2 в п.г.т. Махнёво «Ростелеком» |
| 11. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения на избирательных участках во время проведения выборов 10 сентября 2017 года | 10 сентября 2017года | Колотвин В.В.- директор МУП «Теплосистемы» |
| 12. | Обеспечение транспортными средствами участковые избирательные комиссии на период проведения выборов на территориях Мугайской, Кишкинской, Измоденовской сельских администраций. | 10 сентября 2017 года | Морозова Л.А. – директор МКУ по обслуживанию ОМС |
| 13. | Оперативные вопросы в день голосования 10 сентября 2017 года. | 10 сентября 2017 года | Глава Махнёвского муниципального образования А.В.Лызлов |