# ДУМА

# МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля  2016 года              п.г.т. Махнёво                              №  103

Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования «О реализации  подпрограммы «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ - инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2015 год

Заслушав  информацию Администрации Махнёвского муниципального образования «О реализации  подпрограммы «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ - инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2015 год, Дума Махнёвского муниципального образования,

РЕШИЛА:

- Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования «О реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за  2015 год принять к сведению  (прилагается).

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

- Настоящее Решение направить для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования                                                    И.М.Авдеев

Глава  муниципального  образования                                           А.В. Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального образования

от   27.04.2016     № 103

ИНФОРМАЦИЯ

О реализации подпрограммы «Комплексные меры  профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  за 2015 год

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 года № 1039 (с изменениями от 04.06.2014 года № 490, от 16.03.2015 года № 251, от 14.07.2015 года № 587, от 02.11.2015 года № 902).

Общий объем финансирования за 2015 год, предусмотренный на реализацию подпрограммы «Комплексные меры  профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», за счет всех источников финансирования составил  28,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств МБ – 28,3 тыс. рублей, фактически освоено – 11,8 тыс. рублей  или 41,7 % от запланированных на год.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры  профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» были предусмотрены следующие мероприятия:

- на организацию и проведение тренинга по профилактике наркомании для подростков «Твой сверстник попал в беду» запланировано 2,0 тыс. рублей (МБ – 2,0 тыс. рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 0%;

- на организацию родительского «всеобуча» для родителей учащихся по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем запланировано 1,0 тыс. рублей (МБ – 1,0 тыс. рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 0%;

- на проведение акций и мероприятий в рамках Международного Дня борьбы со СПИДом запланировано 4,0 тыс. рублей (МБ – 4,0 тыс. рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 0%;

- на организацию и проведение муниципальной конференции с учащимися по теме: «Здоровый образ жизни - это модно!» запланировано 5,3 тыс. рублей (МБ – 5,3 тыс. рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 0%;

- на участие в проведении иных, в т.ч. межведомственных комплексных профилактических мероприятиях и акций Всероссийского, областного и муниципального уровней запланировано 12,0 тыс. рублей (МБ – 12,0 тыс. рублей), фактически освоено – 11,8 тыс. рублей, процент исполнения составляет 98,3% (проведена антинаркотическая акция «Знать, чтобы жить» в рамках муниципального фестиваля «Party Street»);

- на распространение информации о бесплатных «горячих линиях» и телефонах доверия по проблемам наркомании и прочих зависимостей запланировано 12,0 тыс. рублей (МБ – 12,0 тыс. рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 0%;

- на издание и распространение буклетов, плакатов, малоформатной продукции профилактической направленности (ручки, карандаши, тетради) запланировано 1,0 тыс. рублей (МБ – 1,0 тыс. рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 0%;

- на проведение мастер-класса по обмену опытом работы библиотек по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма запланировано 2,0 тыс. рублей (МБ – 2,0 тыс. рублей), фактически освоено – 0 тыс. рублей, процент исполнения составляет 0%.

Информация подготовлена    Переваловой Аленой Александровной, ведущим специалистом  отдела образования Администрации Махнёвского МО