

ДУМА

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 14 октября 2015 года п.г.т. Махнёво № 19

***Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»*** ***муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2014 год***

Заслушав информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2014 год, Дума Махнёвского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2014 год, принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Настоящее Решение направить для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования И.М.Авдеев

Глава муниципального образования А.В.Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального образования

 от 14.10.2015 № 19

**ИНФОРМАЦИЯ**

 **Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 - 2020 годы» за 2014 год**

По подпрограмме «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 22.11.2013 года № 1043 ( с изменениями от 17 июля 2014 года № 515, от 19 декабря 2014 года № 985) сумма средств, предусмотренная на 2014 год, составила - 23 362,7 тыс. рублей, в том числе 462,9 тыс. рублей областного бюджета и 22899,8 тыс. рублей местного бюджета. Исполнено за 2014 год – 21 552,2 тыс. рублей, в том числе 404,7 тыс. рублей областного бюджета и 21 147,5 тыс. рублей местного бюджета, процент выполнения подпрограммы – 92,3%, причина неисполнения – не доведение кассового плана.

 За счёт выделенных субсидий из областного бюджета и за счёт средств местного бюджета осуществлены следующие мероприятия:

 **1**.Объём финансирования на капитальный ремонт зданий, в которых расположены муниципальные учреждения культуры и оснащение специальным музыкальным оборудованием и инвентарём составил 104,7 тыс. рублей областного бюджета (план 127,6 тыс. рублей) и 546,5 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета (план 658,6 тыс. рублей):

- Ремонт крыши Санкинского Дома культуры – 448,3 тыс. рублей за счёт местного бюджета (подрядчик ООО «УралРегионСтрой»);

- Приобретены стеллажи и передвижная выставка для библиотеки – 24,8 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета (подрядчик ООО «Алапаевск мебель»);

 - Ремонт Фоминского сельского клуба - 20,8 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета;

 - Ремонт Хабарчихинского сельского клуба – 6,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета;

 - Ремонт Муратковского Дома культуры – 10,3 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета;

 - Ремонт комнаты в Мугайском Доме культуры – 16,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, ремонт пола –

 - Ремонт Измоденовского Дома культуры – 48,9 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета;

 - Ремонт пола в Хабарчихинском Доме культуры – 55,8 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета;

 **2.** На организацию деятельности учреждений культуры и культурно-досуговой сферы запланировано 15 580,0 тыс. рублей, освоено – 14 591,6 тыс. рублей (93% исполнения), из них:

 На расходы на выплату персоналу казённых учреждений культуры – 12 724,6 тыс. рублей, исполнено – 12 211,6 тыс. рублей (96% исполнения);

 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 2 855,4 тыс. рублей, освоено – 2 379,9 тыс. рублей (83,3% исполнения).

  **3.** На организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек запланировано – 2 773,5 тыс. рублей, освоено- 2 624,0 тыс. рублей, из них:

 на расходы на выплату персоналу библиотечного обслуживания – 2 482,8 тыс. рублей, исполнено – 2 402,1 тыс. рублей (96,7% исполнения);

 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 290,7 тыс. рублей, освоено – 221,9 тыс. рублей (76,3% исполнения).

 **4.** На организацию деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций было предусмотрено 3 194,2 тыс. рублей, исполнено – 2 929,3 тыс. рублей (91,7% исполнения), из них:

 на расходы на выплату персоналу музея запланировано было – 2 482,8 тыс. руб., исполнено – 2 266,7 тыс. рублей (91% исполнения),

 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 711,4 тыс. рублей, освоено – 662,7 тыс. рублей (93,2 % исполнения).

 **5.** На организацию и проведение общемуниципальных культурных мероприятий - 269,7 тыс. рублей, исполнено – 250,9 тыс. рублей (93% исполнения).

 **6.** На мероприятия в сфере культуры – 423,7 тыс. рублей, исполнено – 303,4 тыс. рублей (71,6 % исполнения).

 **7.**  На подключение к сети «Интернет» муниципальных библиотек – 35,3 тыс. рублей из средств областного бюджета (ЛБО доведены 29.12.2014 года без кассового плана).

  **8**. В соответствии с заключенным Соглашением от 15 декабря 2014 года № 575 между Министерством культуры Свердловской области и Администрацией Махнёвского муниципального образования, предметом которого является предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Махнёвского муниципального образования на оказание государственной поддержки на конкурсной основе было выделено МКУ «Мугайский музейно-туристский комплекс» на создание виртуального проекта «В след за мечтой Ваньки Жукова» 300,0 тыс. рублей. Все средства освоены.

*Информацию подготовила Сиразутдинова Светлана Викторовна, ведущий специалист отдела по развитию культуры и туризма Администрации Махнёвского муниципального образования*