ДУМА

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от  23 декабря 2015 года          п.г.т. Махнёво                        № 62

Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2014 год

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»  за 2014 год, Дума Махнёвского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за 2014 год  принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

3.   Направить настоящее Решение для   опубликования  в газету «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования                                         И.М. Авдеев

Глава  муниципального образования                              А.В. Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального   образования

от 23.12. 2015    № 62

Информация Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»

за 2014 год

На реализацию подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» в 2014 году было запланировано и выделено денежных средств в сумме 226,4 тыс. рублей, в том числе средств: МБ – 226,4 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс. рублей.

В 2014 году  освоено на реализацию подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования 225,7 тыс. рублей (план – 226,4 тыс. рублей) или 99,7 %  от запланированных на год.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» предусмотрены следующие мероприятия:

1) на выполнение работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории  Махнёвского муниципального образования было запланировано 200,0 тыс. рублей (МБ – 200,0 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс.рублей), фактически освоено – 199,3,0 рублей;

2) на  выполнение мероприятий по гражданской обороне на территории Махнёвского муниципального образования  было запланировано 16,0 тыс. рублей (МБ – 16,0 тыс. рублей, ОБ – 0,0 тыс.рублей), фактически освоено – 16,0 рублей.

3) на приобретение форменного обмундирования было запланировано 10,4 тыс. рублей (МБ – 10,4 тыс.рублей, ОБ – 0,0 тыс.рублей), фактически освоено – 10,4 тыс. рублей.

Информацию подготовил  Воронин Игорь Юрьевич, ведущий специалист  по вопросам ГО и ЧС  Администрации Махнёвского МО