## Лист1
Приложение № 1
Утвержден постановлением
Администрации Махнёвского
муниципального образования
от 24 июня 2021 г. № 468
План мероприятий («дорожная карта») Махнёвского муниципального образования по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Этап достижения | Необходимые меры для повышения эффективности прохождении этапов | Срок | Ответственное лицо
1 | 2 | 3 | 4
1. Работа с документами территориального планирования и градостроительного зонирования | 1.1. Проведение анализа утвержденных генеральных планов, схем территориального планирования и ПЗЗ на наличие в них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон | 2019-03-31 | Берстенев Анатолий Николаевич - начальник отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования.
| 1.2.Учет и устранение замечаний, препятствующих внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон | 2019-03-31 | Берстенев Анатолий Николаевич - начальник отдела строительства, ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования.,
2. Работа со сведениями из ЕГРН | 2.1.Анализ информации о населенных пунктов на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН | 2019-03-31 | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 2.2. Анализ информации о территориальных зонах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН |  | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
3. Составление плана (графика) внесения сведений в ЕГРН (количество в учетный период в соответствии с достигаемыми показателями целевой модели) * является обязательным приложением к настоящей "дорожной карте" | 3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН | 2019-03-31 | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН | 2019-03-31 | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 3.3. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН |  | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН. | 2019-03-31 | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
4. Размещение заказа для муниципальных нужд | 4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по выполнению работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН | 29.02.2019, 28.02.2020 | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация). | 15.04.2019-31.10.2019. 15.04.2020-31.10.2020. | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 4.3. Направление копий муниципальных контрактов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | 25.04.2019, 25.04.2021 | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
5. Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН в рамках софинансирования расходов из областного бюджета местным бюджетам | 5.1. Участие в программе софинансировании расходов на выполнение работ на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (при необходимости) | 2021-05-31 | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 5.2. Осуществление постоянного мониторинга и контроля хода проведения работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН | еженедельно | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования
| 5.3. Информирование Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений в ЕГРН) | еженедельно | Качанова Нина Николаевна – начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации Махнёвского муниципального образования