**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 августа 2016 года № 679

п.г.т. Махнёво

***Об утверждении отчёта о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования***

***за 1полугодие 2016 года***

В соответствии с постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 04.12.2014 года № 916 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образования (с изменениями от 30 ноября 2015 года №956), на основании решения Думы Махнёвского муниципального образования от 23.12.2015 года №64 «О бюджете Махнёвского муниципального образования на 2016 год» (с изменениями от 28.01.2016 года №65, от 03.03.2016 года №80, от 27.04.2016 года №95), руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальных программ Махнёвского муниципального образованияза 1 полугодие 2016 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### 

Глава Махнёвского муниципального образования А.В.Лызлов

Приложение

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | | | | Значение целевого  показателя | | | | | | | Процент  выполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения от планового значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| план (год) | план (отчётный период) | | | факт | | |
| от годового значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | от значения отчётного периода | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» В МАХНЁВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2014-2020 ГОДЫ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель1.Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Создание условий для развития муниципальной службы, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество первоочередных задач влияющих на эффективность деятельности органов местного самоуправления | | | ед. | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель2.Создание информационных и финансовых условий для развития муниципальной службы в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.Обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного самоуправления муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Объем  опубликованного материала  в Муниципальном вестнике Махнёвского муниципального образования | | | полос | | Не менее 1406 полос | | Не менее 703 полосы | | | 720 | | | | | | | | | | | | | 51,2 | | | | | | | | 102,4 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.Обеспечение защиты социальных прав и гарантий муниципальных служащих и лиц, замещавших должности муниципальной службы Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Количество муниципальных служащих, получающих  пенсию за выслугу лет | | | чел | | 20 | | 20 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | 90 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель3. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности расходования бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4.Решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов местного самоуправления Махнёвского муниципального образования в части обслуживания муниципального долга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Доля обслуживания муниципального долга | | | % | | не более 15% | | не более 15% | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 13,3 | | | | | | | | 13,3 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 5. | | Доля погашения муниципальных заимствований за счёт источников финансирования дефицита бюджета | | | % | | 100 | | 100 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 5.Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Исполнение судебных актов к Казне Махнёвского МО | | | % | | 100 | | 100 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Цель5.Создание условий для удовлетворения потребностей населения, органов власти, организаций Махнёвского муниципального образования для наиболее полного удовлетворения существующей и потенциальной потребности граждан, в ретроспективной информации и обеспечение гарантированной сохранности документального наследия муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 6. Обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности Архивного фонда в Махнёвском муниципальном образовании, за счет проведения неотложных ремонтных работ, модернизации энергетических, охранно-пожарных и иных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Доля повышения уровня безопасности муниципального архива и Архивного фонда муниципального образования | | | % | | 100 | | 100 | | | 32,2 | | | | | | | | | | | | | | 32,2 | | | | | | | | 32,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Задача 7: Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации путем внедрения современных автоматизированных архивных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Доля архивных документов размещенных на официальном сайте Махнёвского муниципального образования, в общем количестве архивных документов Архивного фонда муниципального образования | | | % | | 55 | | 55 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 9. | | Доля оснащения муниципального архива техническими средствами | | | % | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 8. Популяризация архивных документов, организация их использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Доля проведения и организация документальных выставок с использованием документов Архивного фонда Махнёвского муниципального образования | | | ед. хр. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Задача 9. Повышение квалификации работников муниципального архива Администрации Махнёвского муниципального архива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | Доля работников муниципального архива, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в установленные сроки от общего количества работников | | | % | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 10. Предоставление и оформление в установленном порядке копий архивных документов, архивных справок и выписок, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Доля запросов, исполненных в нормативные сроки | | | % | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 13. | | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки от общего числа поступивших в муниципальный архив Махнёвского муниципального образования, запросов социально-правового характера | | | % | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 11. Создание условий для формирования и содержания муниципального архива и организация комплектования муниципального архива документами Архивного фонда Махнёвского муниципального образования и другими архивными документами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | Доля принятых на хранение документов от общего объема документов, подлежащих ежегодному приему | | | % | | 100 | | 100 | | | 55,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,3 | | | | 55,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | План-38 факт 21 | | | | |
| Цель 6.Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 12.Осуществление круглосуточного дежурства в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС, обмен оперативной информацией между органами управления, прогнозирования обстановки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | Доля принятых и отработанных экстренных вызовов по единому номеру | | | % | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 7.Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 13. Содержание объектов муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | Количество недвижимого имущества Махнёвского муниципального образования прошедшего инвентаризацию и паспортизацию | | | ед. | | 5 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 17. | | Количество жилых помещений, находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования, по которым определена рыночная стоимость | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 18. | | Количество квартир незаселённых некоторый период времени, находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования, по которым произведена оплата коммунальных платежей | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 19. | | Количество оборудования прошедшего техническое освидетельствование | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 20. | | Количество земельных участков под автомобильными дорогами, находящимися в собственности Махнёвского муниципального образования, поставленных на государственный кадастровый учёт | | | ед. | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 21. | | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Махнёвского муниципального образования, с государственной регистрацией прав на объекты | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 22. | | Количество бесхозяйных социально-значимых объектов недвижимого имущества и автодорог местного значения, оформленных в собственность Махнёвского муниципального образования | | | ед. | | 7 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 23. | | Количество сформированных земельных дел под недвижимым имуществом, находящимся в собственности Махнёвского муниципального образования | | | ед. | | 5 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 24. | | Количество муниципальных унитарных предприятий получивших бюджетные инвестиции на увеличение уставного фонда предприятия | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 14. Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | Количество лицензионных обслуживаний программы «Барс-Реестр» | | | раз | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Цель 8.Обеспечение доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 15. Обеспечение поступлений доходов местного бюджета от использования муниципального имущества, земельных ресурсов и приватизации муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Махнёвского муниципального образования, по которым определена рыночная стоимость | | | ед. | | 8 | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 27. | | Количество земельных участков, по которым выполнены землеустроительные работы по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков под многоквартирными домами | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 28. | | Количество сформированных земельных дел для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство | | | ед. | | 5 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 29. | | Количество предоставленных в пользование (аренду) земельных участков | | | ед. | | 20 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 30. | | Площадь земельных участков по уточнению границ в соответствии с Генеральным планом Махнёвского муниципального образования применительно к п.г.т. Махнёво, поставленных на государственный кадастровый учет | | | га | | 4 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 31. | | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящаяся в собственности Махнёвского муниципального образования | | | га | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 9.Создание условий для формирования и предоставления бесплатно однократно земельных участков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 16. Формирование земельных участков на застроенных территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | Количество сформированных земельных участков с необходимой инженерной инфраструктурой, предоставленных гражданам однократно бесплатно | | | ед. | | 5 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 10.Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования, обеспечение занятости и самозанятости населения Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 17. Решение проблем занятости трудоспособных граждан через создание и сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | | Количество созданных новых рабочих мест | | | мест | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 18. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | | | чел. | | 1 и более | | 1 и более | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Задача 19. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | | Количество переданного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества | | | ед. | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 20. Содействие продвижению выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | | Доля производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объёме валовой продукции | | | % | | 59,5 | | 59,5 | | | 57,2 | | | | | | | 96,1 | | | | | | | | | | | | | | | 96,1 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 37. | | Количество проведённых сельскохозяйственных ярмарок, на территории Махнёвского муниципального образования | | | ед. | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 33,3 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 21. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | | | ед. | | 93 | | 93 | | | 81 | | | | | | | | | | 87,1 | | | | | | | | | | | | 87,1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Цель11.Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 22. Определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической и физической доступности товаров, качества и культуры торгового обслуживания населения Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | | Количество отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием (повышение транспортной доступности организаций торговли для населения) | | | ед. | | 17 | | 18 | | | 18 | | | | | | | | | 105,9 | | | | | | | | | | | | | 105,9 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 40. | | Количество действующих и вновь вводимых в эксплуатацию объектов торговли, оснащенных устройствами для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | ед. | | 3 | | 3 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 23. Контроль за обеспечением качества и безопасности потребительских товаров, в том числе алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | | Количество проведённых рейдов по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах ( по жалобам населения) и использование объектов торговли, не сданных в эксплуатацию | | | ед. | | 2 | | 2 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Задача 24. Развитие розничной торговли на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | | Оборот розничной торговли в муниципальном образовании | | | Млн.руб. | | 363,7 | | 181,8 | | | 185,2 | | | | | | | | | | | 50,9 | | | | | | | | | | | 101,9 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 43. | | Оборот розничной торговли на душу населения | | | Тыс. руб. | | 57,0 | | 28,5 | | | 30,3 | | | | | | | | | | | 53,2 | | | | | | | | | | | 106,3 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 44. | | Индекс физического объёма розничной торговли в % к предыдущему году | | | % | | 103 | | 103 | | | 101,2 | | | | | | | | | | | 98,3 | | | | | | | | | | | 98,3 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 45. | | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | | | м2 на 1000 жителей | | 486 | | 486 | | | 525 | | | | | | | | | | | 108,0 | | | | | | | | | | | 108,0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 25. Обновление и модернизация материально-технической базы торговых предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | | Количество проектов строительства и размещения торговых объектов, включённых в документы территориального планирования Махнёвского муниципального образования | | | ед. | | 1 | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 47. | | Количество вновь построенных торговых объектов, реконструированных, приобретаемых или арендуемых торговых площадей | | | ед. | | 1 | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 48. | | Количество сформированных земельных участков для размещения торговых объектов | | | ед. | | 1 | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 49. | | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере торговли и общественного питания | | | ед. | | 3 | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 66,7 | | | | | | | | 66,7 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 26. Принятие мер по стабилизации ценовой ситуации на территории Махнёвского муниципального образования путём создания эффективной конкурентной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | | Количество проведённых мониторингов цен на социально-значимые товары (основные виды продовольственных товаров) в целях определения экономической доступности товаров для населения Махнёвского муниципального образования | | | кол. | | 12 | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 27. Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере торговли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | | Количество человек прошедших обучение на курсах повышения квалификации и принявших участие в областных семинарах, совещаниях по вопросу организации торговли | | | чел. | | 2 | | 2 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель12.Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 28. Создание и введение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) с приобретением и установкой соответствующего программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | | Количество информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 29. Разработка проекта Генерального плана применительно к с. Фоминское | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | | Обеспеченность территории Махнёвского муниципального образования документами территориального планирования | | | % | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 30. Внесение изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | | Количество поступающих предложений (об изменении границ территориальных зон, изменение градостроительных регламентов) | | | шт. | | 2 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель13. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 31. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и формирование электронного правительства Свердловской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | | Доля муниципальных учреждений и территориальных администраций муниципального образования (сельских администраций), подключенных к единой сети передачи данных Правительства СО | | | % | | 16 | | 16 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | 1/12 | | | | | | | | | |
| 56. | | Количество пользователей из числа учреждений и администраций, системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Свердловской области | | | Ед. | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | 66 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 32. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | | | ед. | | 63 | | 64 | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,5 | | | | | 101,5 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 58. | | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек | | | ед. | | 9 | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | % | | 30 | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель14.Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 33. Осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются объекты капитального строительства) находящихся в собственности Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | | Доля проживающих граждан на территории Махнёвского муниципального образования, в отношении которых предоставлены меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком. Услуги и от общей численности граждан проживающих на территории Махнёвского муниципального образования | | | %. | | 12 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 61. | | Количество введенных в эксплуатацию объектов социального фонда | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 62. | | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунального назначения | | | шт. | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача 34. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | | Протяженность введённых дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | | | км | | 7,740 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 64. | | Кол-во сельских населенных пунктов с численностью населения более 5 человек, к которым подведен природный газ; | | | шт. | | 3 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 66,6 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 35. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | | Количество объектов подлежащих газификации | | | шт. | | 91 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача 36. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства, улучшение санитарного состояния территории Махнёвского муниципального образования и выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно законодательству РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | | Площадь территории мест захоронения, где запланирована механизированная уборка территорий кладбищ | | | м2 | | 31200 | | 7488,0 | | | 7488,0 | | | | | | | | | | 24,0 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 67. | | Площадь расчищенных пустырей и ликвидация несанкционированных свалок, находящихся на территории населенных пунктов | | | м2 | | 56400 | | 9588,0 | | | 9588,0 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 68. | | Количество отремонтированных, реконструируемых памятников на территории Махнёвского муниципального образования, в том числе памятников ВОВ | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Задача 37. Организация уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | | Доля выполненных работ по организации уличного освещения | | | % | | 100 | | 40 | | | 40 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача 38. Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | | Количество реконструированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача 39. Приобретение техники и оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | | Количество приобретённой техники | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 72. | | Количество приобретённого оборудования | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 73. | | Количество приобретённых контейнеров | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 40. Расширение практики применения энергосберегающих технологии при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | | Количество разработанных схем теплоснабжения и водоснабжения Махнёвского МО | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Задача 41. Проведение энергетических обследований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | | Количество проведенных энергетических обследований в органах местного самоуправления, муниципальных казённых учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и получение энергетических паспортов | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Задача 42. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальному образованию в среднем на 15 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | | Количество установленных приборов учёта энергетических ресурсов | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 43. Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким процентом износа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | | Количество отремонтированных домов | | | ед. | | 8 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача 44. Проведение инвентаризации домов с высоким процентом износа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | | Доля МКД в отношении которых выполнены работы по определению износа от общего количества МКД, включённых в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области | | | % | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 45. Ликвидация аварийного и ветхого жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | | Количество ликвидированного бесхозяйного жилого фонда | | | ед. | | не менее 20 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 46. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | | Количество благоустроенных дворовых территорий, установленных детских площадок | | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Задача 47.Выполнение работ по озеленению территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | | Площадь озеленённой территории | | | кв.  км. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Цель 15. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 48. Строительство полигона твёрдых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | | Количество проектов строительства (полигон твёрдых бытовых отходов в п.г.т Махнёво) | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 83. | | Количество объектов введённых в эксплуатацию полигонов твёрдых бытовых отходов в п.г.т Махнёво | | | объект | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 84. | | Количество оформленных документов на землепользование на объекты размещения твёрдых бытовых отходов | | | шт. | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 49. Приведение качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с действующими требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества через системы централизованного питьевого водоснабжения | | | процент | | 17,0 | | 4 | | | 4 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 86. | | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества через системы централизованного питьевого водоснабжения | | | процент | | 51,8 | | 24 | | | 24 | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 87. | | Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | | | процент | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 88. | | Удельный вес проб воды, отбор которых произведён из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | | | процент | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 50. Обеспечение эксплуатации источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством, санитарным правилам и нормативами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | | Количество оформленных документов на землепользование для размещения источников питьевого водоснабжения | | | шт. | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 90. | | Количество гидрогеологических заключений по обоснованию зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | | | шт | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 91. | | Количество проведённых обследований источников питьевого водоснабжения | | | шт | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 92. | | Количество разработанных проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | | | шт | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 93. | | Количество источников питьевого водоснабжения, имеющих экспертные заключения и санитарно-эпидемиологические заключения | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 94. | | Количество действующих источников питьевого водоснабжения, имеющих зоны санитарной охраны, обустроенные в соответствии с проектом | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 95. | | Количество действующих источников питьевого водоснабжения, на эксплуатацию которых имеется лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 96. | | Количество источников питьевого водоснабжения, имеющих экспертные заключения и санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 97. | | Количество действующих источников питьевого водоснабжения, вода которых исследуется в соответствии с программой производственного контроля качества воды | | | шт. | | 18 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 51.Модернизация инфраструктуры по обращению с твёрдыми бытовыми отходами посредством реализации мероприятий, предусмотренных программой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | Количество разработанных Генеральных схем санитарной очистки территорий населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | | | шт | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Задача 52. Обеспечение развития питьевого водоснабжения населённых пунктов Махнёвского муниципального образования, охрану и восстановление колодцев, родников, скважин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | | Доля обустроенных колодцев, родников, скважин, в общем объеме источников нецентрализованного водоснабжения на территории Махнёвского МО | | | процент | | 67,0 | | 11 | | | 11 | | | | 16,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | Хабарчихе, Измоденово | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | | Количество протоколов проведенных исследований качества воды источников нецентрализованного водоснабжения | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель16.Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача53.Проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции участков существующих дорог, автомобильных, пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа, создание условий для формирования дорожной сети, круглогодично доступной для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | | Протяженность капитально отремонтированных, реконструированных участков существующих дорог, автомобильных и пешеходных мостов местного значения с высоким процентом износа | | | м | | 7000 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача54.Провести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | | Протяжённость отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | м | | 14120 | | 1814 | | | 1814 | | | | | | | | | | 12,8 | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача55. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений расположенных на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования подлежащих содержанию | | | м | | 170855 | | 97254 | | | 97254 | | | | | | | | | | 56,9 | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 56. Выполнить мероприятия по строительству и реконструкции дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | | Количество отремонтированных дворовых проездов к МКД | | | Ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 57.Организация транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | | Количество обслуживающих населённых пунктов | | | Ед. | | 6 | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 58.Выполнение работ по обустройству и содержанию грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования в зимний период года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | | Протяжённость грунтовых дорог и дорог без покрытия Махнёвского муниципального образования, где выполнены работы по обустройству и содержанию в зимний период года | | | м | | 26000 | | 12272 | | | 12272 | | | | | | | | | | 47,2 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Развитие системы образования Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель17.Обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 59. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | | | процент | | 100 | | 85,6 | | | 85,6 | | | | | | | | | | 85,6 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 108. | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области | | | процент | | 100,0 | | 114,5 | | | 114,5 | | | | | | | | | | 114,5 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Цель18.Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 60. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Махнёвского муниципального образования образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | | | процент | | 71,8 | | 61,2 | | | 61,2 | | | | | | | | | | 85,2 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 61. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Махнёвского муниципального образования | | | процент | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача 62. Обеспечение функционирования образовательных учреждений общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | | Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования | | | процент | | 6,0 | | 6,0 | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 63. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | | | процент | | 100 | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 64. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | | процент | | 3,95 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 65. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | | Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | | | процент | | Не менее 100,0 | | 119,8 | | | 119,8 | | | | | | | | | | 119,8 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 115. | | Численность обучающихся по программам общего образования в расчёте на 1 педагогического работника | | | Чел. | | 10,45 | | 10,4 | | | 10,4 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Цель19.Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 66. Развитие системы дополнительного образования детей в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | | | процент | | 70,0 | | 68,0 | | | 68,0 | | | | | | | | | | | | 97,1 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 117. | | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических  работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | | | процент | | 90,0 | | 99,8 | | | 99,8 | | | | | | | | | | | | 99,8 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Цель20. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 67. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в Махнёвском муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 118. | | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста | | | процент | | 14,0 | | 6,1 | | | 6,1 | | | | | | | | | | | | 43,5 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Цель21.Приведение материально-технической базы образовательных организаций Махнёвского муниципального образования в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 68. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | | Доля образовательных организаций, материально-техническая база которых соответствует требованиям к организации качественного образовательного процесса | | | процент | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 69.Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболевания работников образовательных организаций Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | | Доля образовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащённые необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | | | % | | 100,0 | | 90,0 | | | 90,0 | | | | | | | | | | | | | 90,0 | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель22.Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 70. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | | Количество посещений муниципального музея в Махнёвском муниципальном образовании | | | количество посещений на 1000 человек жителей | | 1050,0 | | 605,0 | | | 605,0 | | | | | | | | | | | 57,6 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | | % | | 8,0 | | \*годовой показатель | | | \* годовой показатель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | | Посещаемость населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | | | процентов | | 55 | | 55 | | | 55 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек | | | единиц | | 620 | | 204 | | | 204 | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | журналы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | | Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта | | | % | | 80 | | 90 | | | 90 | | | | | | | | | | | 112,5 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 71. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | | | процентов | | 69 | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 14,5 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 10 библиотек, 1 имеет веб-сайт | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев в Махнёвском муниципальном образовании | | | процентов | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Махнёвского муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом) | | | процентов | | 8 | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 112,5 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 2015 год 508  1 квартал 2016 года 542(+34) | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | | Количество библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | | | процентов | | 8 | | \*годовой показатель | | | \*годовой показатель | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | | процентов | | 5,3 | | \* годовой показатель | | | \*годовой показатель | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 72. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | | | процентов | | 82,4 | | 91,1 | | | 91,1 | | | | | | | | | | | 110,6 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Задача 73. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132. | | Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | | | процентов | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 133. | | Доля руководителей учреждений, в отношении которых Администрация Махнёвского муниципального образования осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» | | | процентов | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 134. | | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | | | процентов | | 75 | | 75 | | | 75 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Развитие физической культуры, спорта и патриотического воспитания молодёжи в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель23.Создание условий для развития на территории Махнёвского муниципального образования физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 74. Привлечение населения Махнёвского муниципального образования к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | чел. | | 1412 | | 1412 | | | 1412 | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 136. | | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей | | | % | | 20 | | 20,0 | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | 1412/  6105 | | | | | | | | | | |
| 137. | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | | % | | 10 | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 138. | | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | | | ед. | | 38 | | 38 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 105,3 | | | | | | 105,3 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 75. Создание условий для совершенствования всесторонней подготовки спортивного резерва и спортивных команд Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139. | | Количество соревнований различного уровня, в которых приняли участие сборные команды Махнёвского муниципального образования | | | ед. | | 3 | | 11 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 140. | | Количество призовых мест, занятых спортсменами Махнёвского муниципального образования на соревнованиях различного уровня | | | ед. | | 3 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 166,6 | | | | | | | 166,6 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 76. Подготовка специалистов и повышение квалификационного уровня тренерского состава муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141. | | Количество квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | | | чел. | | 18 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 16,6 | | | | | | | 16,6 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Цель24.Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 77. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | | Единовременная пропускная способность объектов спорта | | | Чел.\час | | 21 | | 21 | | | 21 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 143. | | Количество спортивных сооружений | | | ед. | | 11 | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 144. | | Количество объектов, построенных и реконструированных | | | ед. | | 2 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 145. | | Количество установленных детских площадок | | | Ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 146. | | Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта требующих ремонта кровли, фасада | | | Ед. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 78. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в Махнёвском | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147. | | Количество укомплектованных спортивным инвентарём и оборудованием муниципальных учреждений физической культуры и спорта, спортивных клубов по видам спорта и секций по месту жительства | | | ед. | | 3 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Цель25.Развитие системы патриотического воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 79. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | | | % | | 13 | | 13 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Задача 80. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Махнёвского муниципального образования на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | | Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | | | % | | 14 | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | 71,4 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 150. | | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | | | % | | 7 | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Задача 81. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151. | | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности | | | % | | 7 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | 42,8 | | | | | | | | | | | | 42,8 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан | | | % | | 9 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ – инфекции на территории Махнёвского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель26.Проведение государственной политики профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача82. Воссоздание системы социальной профилактики наркомании, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153. | | Количество мероприятий учреждений культуры антинаркотической направленности | | | шт. | | 10 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154. | | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий | | | шт. | | 28 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 83. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155. | | Количество лиц, с наркологической патологией, состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере | | | чел. | | 14 | | 14 | | | 14 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156. | | Охват тестированием учащихся МОУ на наличие признаков употребления психоактивных веществ (ПАВ) | | | % | | 29 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157. | | Количество акций антинаркотической направленности общественными, молодежными и религиозными организациями | | | мероприятий | | 8 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158. | | Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, в том числе состоящих на учете в ПДН | | | чел. | | 60 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 84. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159. | | Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятий и акций Всероссийского, областного и муниципального уровней | | | ед. | | 3 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 160. | | Количество материалов публикованных в СМИ по вопросам профилактики наркомании, пьянства, табакокурения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков | | | ед. | | 6 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение пожарной безопасности Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель27.Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования и лесного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача85. Повышение защищённости от пожаров жителей Махнёвского муниципального образования, обусловленных бытовыми причинами, повышение активности населения. Проведение профилактики пожаров лесного фонда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161. | | Количество обустроенных минерализованных полос | | | кв.км. | | 5 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 162. | | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | | | шт | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 163. | | Количество подъездов к источникам пожаротушения (строительство пирсов населённых пунктах) | | | шт | | 2 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 164. | | Количество приобретённых мотопомп для труднодоступных населённых пунктов Махнёвского муниципального образования | | | шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 165. | | Сумма финансового обеспечения | | | Тыс. руб. | | 2117,6 | | 529,4 | | | 460,4 | | | | | | 21,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 86,9 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 166. | | Количество установленных систем видео наблюдения | | | Шт. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 167. | | Количество приобретённого снаряжения для добровольцев | | | шт | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 28.Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача86.Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168. | | Количество выполненных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций | | | Ед. | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 169. | | Количество выполненных мероприятий по гражданской обороне | | | Ед. | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 170. | | Количество выполненных работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | Ед. | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 171. | | Количество созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного характера | | | Ед. | | 2 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 172. | | Количество приобретённого форменного оборудования | | | шт | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель29. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача87.Предоставление социальной поддержки населению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173. | | Количество граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | чел. | | 480 | | 240 | | | 239 | | | | | | | | | 49,8 | | | | | | | | | | | | | 99,6 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Задача88.Обеспечение деятельности отдела по начислению субсидий и отдела монетизации Администрации Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174. | | Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | чел. | | 1938 | | 1885 | | | 1885 | | | | | | | | 97,3 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 175. | | Задача 88 направлена на выполнение целевых показателей 1 и 2 | | | % | | 100 | | 50,0 | | | 27,0 | | | | | | | | 27,0 | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 30.Оказание социальной помощи гражданам, проживающим на территории Махнёвского муниципального образования, направленной на улучшение их социального положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача89.Организация назначения дополнительных мер социальной поддержки инвалидам 1 и 2 группы, находящимся на программном гемодиализе, зарегистрированным по месту жительства на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176. | | Количество жителей Махнёвского муниципального образования, получивших ежемесячную дополнительную меру социальной поддержки | | | чел | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Задача90.Организация назначения и выплаты пожизненной ежемесячной денежной выплаты почётным гражданам Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177. | | Количество почётных граждан Махнёвского муниципального образования получивших ежемесячную денежную выплату | | | чел | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Задача91.Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178. | | Количество граждан Махнёвского муниципального образования, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | Чел. | | 6 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Задача92.Организация захоронения бесхозных трупов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179. | | Количество захороненных бесхозных трупов | | | чел | | 2 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель31.Устойчивое развитие сельских населённых пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 93.Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180. | | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | квартир | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 181. | | Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | ед | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского муниципального образования до 2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель32.Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача94.Защита населения от заболеваний, общих для человека и животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182. | | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных | | | шт | | 10 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача95. Предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183. | | Количество суток временного содержания безнадзорных и бездомных животных | | | сут | | 30 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Задача 96. Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184. | | Количество отловленных безнадзорных и бездомных животных, эвтаназия и утилизация | | | шт | | 10 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»**

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | | Значение целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план (год) | план (отчётный период) | | факт | от годового значения | от значения отчётного периода | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Цель. Совершенствование системы муниципального управления в Махнёвском муниципальном образовании и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о муниципальной службе, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих Махнёвского муниципального образования | | чел | не менее 7 | не менее 7 | 1 | | 14,2 | | 14,2 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих | | % | 20 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |
| Задача 2. Создание условий для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений, а также конфликта интересов в органах местного самоуправления Махнёвского муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено законодательством о противодействии коррупции, принятых в Махнёвском муниципальном образовании, от общего количества муниципальных правовых актов, принятие которых предусмотрено | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |  |
| 5. | Количество отработанных анкет социологического опроса уровня восприятия коррупции на территории Махнёвского МО | | шт. | 100 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |  |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА» за 1 полугодие 2016 ГОДА

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2016 ГОДА (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение  целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель1. «Повышение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования» | | | | | | | |
| Задача 1.«Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | |
| 1.1.1. | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | | процентов | 1,029 | 1,038 | 100,9% | Уменьшение недоимки по налогам, значительное поступление неналоговых доходов |
| 1.1.2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования | | млн.руб. | 43,0 | 18,1 | 42,1% | Запланированы аукционы по продаже муниц.имущ-ва на 3 кв.,4 кв. 2016 г. Земельный налог –неуплата юр. Лицами текущих платежей за 2015 год. Недоимка по налогу на имущ-во. НДФЛ – списание безнадёжной к взысканию задолженности и в связи с окончанием процедуры конкурсного производства.Неуплата налога по ЕСХН по декларациям за 2016 год по сроку уплаты в 2016 году. |
| Цель2. «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» | | | | | | | |
| Задача 1. «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Махнёвского муниципального образования | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 2. «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» | | | | | | | |
| 2.2.1. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | | процентов | 100,0 | 42,1 | 42,1 | Стр.1.1.2. |
| 2.2.2. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| 2.2.3. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| 2.2.4. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 3. «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | |
| 2.3.1. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного и консолидированного бюджета, формируемой Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципального образования | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» | | | | | | | |
| 2.4.1. | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Задача 5. «Повышение эффективности управления средствами бюджета Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | |
| 2.5.1. | Степень качества управления финансами Махнёвского муниципального образования, определяемая в соответствии с приказом Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования | | степень качества управления финансами ГРБС | II |  |  | Неприменимый показатель, т.к. оценка качества проводится за год |
| Цель3. «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Махнёвского муниципального образования и расходам на его обслуживание, установленных федеральным, областным и местным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» | | | | | | | |
| Задача 1. «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | |
| 3.1.1. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | |  | ≤ 1 | 0,26 | 0,26 < 1 | Отклонений нет |
| Задача 2. «Учет долговых обязательств Махнёвского муниципального образования и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» | | | | | | | |
| 3.2.1. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| 3.2.2. | Отношение объема муниципального долга Махнёвского муниципального образования по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | | процентов | 16,3 |  |  |  |
| Задача 3. «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | |
| 3.3.1. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | процентов | 0,0009 | 0,0009 | 100% | Отклонений нет |
| 3.3.2. | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | | тыс.руб. | 0 | 0 | 100% | Отклонений нет |
| Цель 4. «Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования» | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие информационной системы управления финансами» | | | | | | | |
| 4.1.1. | Обслуживание и сопровождение автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса «СМАРТ-Бюджет» | | да/нет | да | да | 100% | Отклонений нет |
| Цель5. «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» | | | | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 г.» | | | | | | | |
| 5.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | процентов | 100 | 86% | 86% | Невыполнение плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Махнёвского муниципального образования |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | | | | | Причины  отклонения  от планового  значения | |
| план | | факт | | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **216969,0** | | **100016,1** | | **46,1** |  | |
| 2 | федеральный бюджет | 3310,0 | | 1554,0 | | 46,9 |  | |
| 3 | областной бюджет | 82851,9 | | 45117,2 | | 54,5 |  | |
| 4 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 82851,9 | | 45117,2 | | 54,5 |  | |
| 5 | местный бюджет | 130427,1 | | 53344,9 | | 40,9 |  | |
| 6 | внебюджетные источники | 380,0 | | 0 | | 0 |  | |
| 7 | **Капитальные вложения** | **3595,0** | | | **1214,7** | **33,8** | |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 9 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 10 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 11 | местный бюджет | 3595,0 | | 1214,7 | | 33,8 |  | |
| 12 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 13 | Прочие нужды | **213525,1** | | **98801,4** | | **46,3** |  | |
| 14 | федеральный бюджет | 3310,0 | | 1554,0 | | 46,9 |  | |
| 15 | областной бюджет | 82851,9 | | 45117,2 | | 54,5 |  | |
| 16 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 82851,9 | | 45117,2 | | 54,5 |  | |
| 17 | местный бюджет | 126832,1 | | 52130,2 | | 41,1 |  | |
| 18 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 1. «Общегосударственные вопросы на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 19 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 18776,7 | | 8801,0 | | 46,9 |  | |
| 20 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 21 | областной бюджет | 98,4 | | 26,5 | | 26,9 |  | |
| 22 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 98,4 | | 26,5 | | 26,9 |  | |
| 23 | местный бюджет | 18678,3 | | 8774,5 | | 47,0 |  | |
| 24 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 25 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 450,0 | | 74,0 | | 16,4 |  | |
| 26 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 27 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 28 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 29 | местный бюджет | 450,0 | | 74,0 | | 16,4 |  | |
| 30 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 3. «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ- инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 31 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ | | 20,0 | 0 | | 0 |  | |
| 32 | федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| 33 | областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| 34 | в том числе субсидии  местным бюджетам | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| 35 | местный бюджет | | 20,0 | 0 | | 0 |  | |
| 36 | внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 4. «О регулировании градостроительной деятельности на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 37 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 38 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 39 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 40 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 41 | местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 42 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 5. «Поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие торговли в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 43 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 5,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 50,5 | | 2,5 | | 5,0 |  | |
| 44 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 45 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 46 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 47 | местный бюджет | 50,5 | | 2,5 | | 5,0 |  | |
| 48 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 6. «Развитие информационного общества на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 49 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 6,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 70,0 | | 0 | | 0 |  | |
| 50 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 51 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 52 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 53 | местный бюджет | 70,0 | | 0 | | 0 |  | |
| 54 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 7. «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 55 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 7,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 12492,9 | | 3931,4 | | 31,5 |  | |
| 56 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 57 | областной бюджет | 21,0 | | 0 | | 0 |  | |
| 58 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 21,0 | | 0 | | 0 |  | |
| 59 | местный бюджет | 12471,9 | | 3931,4 | | 31,5 |  | |
| 60 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| Из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | | | | | | | | |
| 61 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 62 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 63 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 64 | местный бюджет | 3595,0 | | 0 | | 0 |  | |
| 65 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА8. «Развитие системы образования в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 66 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 8,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 116230,6 | | 52582,6 | | 45,2 |  | |
| 67 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 68 | областной бюджет | 61458,5 | | 30623,7 | | 49,0 |  | |
| 69 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 61458,5 | | 30623,7 | | 49,0 |  | |
| 70 | местный бюджет | 54772,1 | | 21958,9 | | 40,1 |  | |
| 71 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 9. «Развитие культуры на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 72 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 9,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 21597,0 | | 10207,1 | | 47,3 |  | |
| 73 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 74 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 75 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 76 | местный бюджет | 21597,0 | | 10207,1 | | 47,3 |  | |
| 77 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 10. «Экология и природные ресурсы Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 78 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 10,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 453,0 | | 52,4 | | 11,6 |  | |
| 79 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 80 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 81 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 82 | местный бюджет | 453,0 | | 52,4 | | 11,6 |  | |
| 83 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 11. «Развитие физической культуры и спорта, патриотическое воспитание граждан в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 84 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 4936,8 | | 2055,8 | | 41,6 |  | |
| 85 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 86 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 87 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 88 | местный бюджет | 4936,8 | | 2055,8 | | 41,6 |  | |
| 89 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | | | | | | | | |
| 90 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 91 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 92 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 93 | местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 94 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 12 «Обеспечение пожарной безопасности в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 95 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 12,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 2653,6 | | 1202,2 | | 45,3 |  | |
| 96 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 97 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 98 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 99 | местный бюджет | 2653,6 | | 1202,2 | | 45,3 |  | |
| 100 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 13 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 101 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 13,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 225,0 | | 199,9 | | 88,8 |  | |
| 102 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 103 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 104 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 105 | местный бюджет | 225,0 | | 199,9 | | 88,8 |  | |
| 106 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 14. «Социальная поддержка населения в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 107 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 14,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 24584,0 | | 16021,0 | | 65,2 |  | |
| 108 | федеральный бюджет | 3310,0 | | 1554,0 | | 47,0 |  | |
| 109 | областной бюджет | 21274,0 | | 14467,0 | | 68,0 |  | |
| 110 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 21274,0 | | 14467,0 | | 68,0 |  | |
| 111 | местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 112 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 15. «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 113 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 15,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 50,0 | | 47,0 | | 94,0 |  | |
| 114 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 115 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 116 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 117 | местный бюджет | 50,0 | | 47,0 | | 94,0 |  | |
| 118 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 16. «Устойчивое развитие сельских территорий Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 119 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 16,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 740,0 | | 360,0 | | 48,6 |  | |
| 120 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 121 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 122 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 123 | местный бюджет | 360,0 | | 360,0 | | 100 |  | |
| 124 | внебюджетные источники | 380,0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 17. «О дополнительных мерах социальной поддержки населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 125 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 17,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 96,5 | | 40,0 | | 41,4 |  | |
| 126 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 127 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 128 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 129 | местный бюджет | 96,5 | | 40,0 | | 41,4 |  | |
| 130 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 18. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| 131 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 18,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 13996,4 | | 4439,2 | | 31,7 |  | |
| 132 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 133 | областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 134 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 135 | местный бюджет | 13996,4 | | 4439,2 | | 31,7 |  | |
| 136 | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| ПРОГРАММА 19. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Махнёвского МО до 2020 года» | | | | | | | | |
| 137 | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 19,  В ТОМ ЧИСЛЕ | 145,9 | | | 0 | 0 |  | |
| 138 | федеральный бюджет | 0 | | | 0 | 0 |  | |
| 139 | областной бюджет | 0 | | | 0 | 0 |  | |
| 140 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | | | 0 | 0 |  | |
| 141 | местный бюджет | 145,9 | | | 0 | 0 |  | |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2020 годы»**

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 210,0 | 82,2 | 39,1 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | в том числе субсидии  местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | местный бюджет | 210,0 | 82,2 | 39,1 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Управление муниципальными финансами Махнёвского муниципального образования до 2020 года»

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | **3 082,0** | **1181,3** | **38,3** |  |
| 2 | местный бюджет | **3 082,0** | **1181,3** | **38,3** |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

за 1 полугодие 2016 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование  объектов | Всего,  в том числе | | | Областной бюджет | | | Федеральный  бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные  источники | | |
| план | факт | процент  выпол-  нения | план | факт | процент  выполнения | план | факт | процент  выпол  нения | план | факт | процент  выпол  нения | план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 3595,0 | 1214,7 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3595,0 | 1214,7 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Объект 1 Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов в Махнёвском муниципальном образовании | 275,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объект 3 Строительство станций биологической очистки питьевой воды | 3320,0 | 1214,7 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3320,0 | 1214,7 | 36,6 |  |  |  |