Отчёт о ходе реализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Махнёвском муниципальном образовании за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Целевой индикатор (значение) | | | Ответственный исполнитель | Информация о результатах |
| план | факт | % выполнения |
| Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | |
| 1. | Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня квалификации сотрудников подразделений архитектуры органов местного самоуправления | Количество специалистов прошедших повышение квалификации, единиц | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства, ЖКХ, архитектуры благоустройства и охраны окружающей среды Администрации ММО |  |
| Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | |
| 2. | Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимости от общего числа объектов, находящихся в собственности, процентов | 93 | 90 | 96,8 | Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации ММО | Не выполнено |
| 3. | Выявление собственников незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) | Сформирован Перечень незарегистрированных объектов недвижимости, % | 100 | 100 | 100 | Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации ММО | Выполнено |
| Рынок теплоснабжения | | | | | | | |
| 4. | Утверждение схемтеплоснабжения (ежегоднаяактуализация) | Доля, утверждённых НПА органа местного самоуправления схем теплоснабжения, процентов | 100 | 100 | 100 | Отдел строительства, ЖКХ, архитектуры благоустройства и охраны окружающей среды Администрации ММО | Выполнено  Схема актуализирована, размещена на официальном сайте Махнёвского МО |
| 5. | Повышение уровняудовлетворённости населениякачеством предоставлениякоммунальных услуг (отопление) | Доля паспортов готовности разработанных и полученных к отопительному периоду, от общего числа необходимых для разработки паспортов готовности, % | 100 | 100 | 100 | Отдел строительства, ЖКХ, архитектуры благоустройства и охраны окружающей среды Администрации ММО | Выполнено  На территории 2 предприятия: МУП «ЖКХ», МУП «Теплосистемы» паспорта готовности получены |
| Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | | | | | | | |
| 6. | Информирование населенияо новой системе обращенияс ТКО | Количество публикаций о новой системе обращений с ТКО, единиц | Не менее 1 | Не менее 1 | 100 | Отдел строительства, ЖКХ, архитектуры благоустройства и охраны окружающей среды Администрации ММО | Выполнено  размещено на официальном сайте Махнёвского МО |
| Сфера наружной рекламы | | | | | | | |
| 7. | Размещение на официальном сайте Махнёвского МО, НПА регулирующих сферу наружной рекламы | Наличие на официальном сайте Махнёвского МО актуальной информации о НПА регулирующих сферу наружной рекламы | 100 | 100 | 100 | Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации ММО | выполнено |