## Населенные пункты
Утвержден
Постановлением Администрации
Махнёвского
муниципального образования
от ____ №
№ п\п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта (указываются все населенные пункты, входящие в состав МО) | Населённые пункты
|  |  | Cведения о границах внесены в ЕГРН (дата внесения, реестровый номер) | Сведения о границах планируется внести в ЕГРН в 2019 году (по ЦМ не менее 65%) |  |  | Проведение конкурса (не более 1 месяца) | Размещение заказа для муниципальных нужд (не более 2х месяцев) | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2019 году |  | Достигнутый результат | Сведения о границах требуется внести в ЕГРН в 2020 году (по ЦМ не менее 80%) |  |  | Проведение конкурса (не более 1 месяца) | Размещение заказа для муниципальных нужд (не более 2х месяцев) | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2020 году | Достигнутый результат
|  |  |  | По заявке МО на софинансирование в 2018-2019 году | По инициативе МО без софинансирования | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | Учитывается с даты постановления о распределении субсидии | Учитывается с даты завершения конкурса | Руководитель подразделения: Специалист: |  | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер | По заявке МО на софинансирование в 2020 году (подача заявок будет в 2019 году) | По инициативе МО без софинансирования | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | Учитывается с даты постановления о распределении субсидии | Учитывается с даты завершения конкурса | Руководитель подразделения: Специалист: | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2 | Махнёвское муницыпальное образование | п.г.т. Махнево | 27.12.2018, 9558819 | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | 27.12.2018, 9558819 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
3 |  | с. Мугай | 26.12.2018, 9558373 | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | 26.12.2018, 9558373 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
4 |  | п.Санкино | 27.12.2018, 9558657 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | 27.12.2018, 9558657 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
5 |  | п. Ерзовка |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
6 |  | д. Шмакова |  | + |  | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
7 |  | с. Болотовское |  | + |  | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
8 |  | д. Большая Ерзовка |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
9 |  | д. Тычкина |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | с. Кишкинское |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Кокшарова |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Перевалова |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | с. Фоминское |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Новоселова |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Карпихина |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Турутина |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Ложкина |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Луговая |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Плюхина |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019 - 15.04.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Горсткина |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Гора Коробейникова | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | п. Мугайское |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | с. Измоденово | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Колесова |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | с. Комарово |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Трескова | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | с. Шипицыно |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Трошкова |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д.Анисимова |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Толмачева |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д.Пурегова |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Толстова |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Афончикова |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | п. Хабарчиха | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | п. Таежный | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Боровая | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | п. Калач | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | п. Муратково | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д.Подкина |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019-20.06.2019 |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | п. Плантация | [7 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | д. Маскалка | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами

## Территориальные зоны
№ п\п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта (указываются все населенные пункты, входящие в состав МО) | Количество территориальных зон в населенном пункте (наименование всех территориальных зон в каждом населенном пункте) | Территориальные зоны
|  |  |  | Сведения о границах территориаольных зон внесены в ЕГРН (дата внесения, реестровый номер) | Сведения о границах планируется внести в ЕГРН в 2019 году (по ЦМ не менее 60%) |  |  | Размещение заказа для муниципальных нужд (не более 1 месяца) | Заключение муниципального контракта и его выполнение (не более 2х месяцев) | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2019 году | Достигнутый результат | Сведения о границах планируется внести в ЕГРН в 2020 году (по ЦМ не менее 100%) |  |  | Размещение заказа для муниципальных нужд (не более 1 месяца) | Заключение муниципального контракта и его выполнение (не более 2х месяцев) | Ответственный за достижение показателей целевой модели в 2019 году | Достигнутый результат
[5 empty] | По заявке МО на софинансирование в 2018-2019 году | По инициативе МО без софинансирования | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | Учитывается с даты постановления о распределении субсидии | Учитывается с даты завершения конкурса | Руководитель подразделения: Специалист: | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер | По заявке МО на софинансирование в 2019 году | По инициативе МО без софинансирования | Месяц внесения в ЕГРН по плану МО | Учитывается с даты постановления о распределении субсидии | Учитывается с даты завершения конкурса | Руководитель подразделения: Специалист: | Дата внесения в ЕГРН, реестровый номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2 | Махнёвское муниципальное образование | п.г.т. Махнёво | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-3 зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-5 зона многоквартирной секционной жилой застройки 2-4 этажа | 05.02.19,66.01.1.12 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 05.02.19,66.01.1.12 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 25.03.2019,66.01.1.27 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 22.01.19, 66.01.1.11 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 22.01.19, 66.01.1.11 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-2 зона спортивных комплексов | 17.01.19, 66.01.1.9 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 17.01.19, 66.01.1.9 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-3 зона лечебно-оздоровительных комплексов | 10.12.18,66.01.1.4 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 10.12.18,66.01.1.4 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | П-3 зона производственных объектов IIIкласса вредности | 10.12.18, 66.01.1.5 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 10.12.18, 66.01.1.5 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности | 17.01.19, 66.01.1.10 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 17.01.19, 66.01.1.10 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | П-5 зона производственных объектов Vкласса вредности | 26.02.2019,66.01.1.25 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-5 зона сельскохозяйственных предприятий V класса вредности |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества | 25.03.2019, 66.01.1.28 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры | 05.02.19, 66.01.1.14 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 05.02.19, 66.01.1.14 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-2 зона объектов автомобильного транспорта | 10.12.18, 66.01.1.7 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 10.12.18, 66.01.1.7 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-3 зона размещения рекреационных объектов | 25.02.2019,66.01.1.23 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | С-2 зона кладбищ |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | С-5 зона санитарно-защитного озеленения | 27.02.2019,66.01.1.26 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
3 |  | п.Санкино | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-02-01 |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 05.02.2019,66.01.1.13 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 05.02.2019,66.01.1.15 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 05.02.2019,66.01.1.16 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-3 зона лечебно-оздоровительных комплексов | 05.02.2019,66.01.1.17 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
4 |  | с. Мугай | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы | 10.12.18, 66.01.1.8 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 10.12.18, 66.01.1.8 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-3 зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками | 10.12.2018, 66.01.1.3 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 10.12.2018, 66.01.1.3 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений | 07.12.18, 66.01.1.1 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 07.12.18, 66.01.1.1 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона | 13.02.2019,66.01.1.20 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений | 07.12.18, 66.01.1.2 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | 07.12.18, 66.01.1.2 | [5 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности | 13.02.2019,66.01.1.19 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий | 26.02.2019,66.01.1.24 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры | 13.02.2019,66.01.1.18 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-2 зона объектов автомобильного транспорта | 14.02.2019,66.01.1.22 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | C-2 кладбищ | 14.02.2019,66.01.1.21 | + | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
5 |  | п.Ерзовка | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | С-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
6 |  | д.Шмакова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
7 |  | с.Болотовское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-2 зона объектов автомобильного транспорта |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
8 |  | д.Кокшарова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-3 зона лечебно-оздоровительных комплексов |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-8 зона выпасов |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
9 |  | с.Фоминское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | C-2 кладбищ |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
10 |  | д.Большая Ерзовка | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | С-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
11 |  | д.Тычкина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
12 |  | с.Кишкинское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | С-2 зона кладбищ |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-3 зона сельскохозяйственных предприятий III класса вредности |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-5 зона сельскохозяйственных предприятий V класса вредности |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
13 |  | д.Перевалова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
14 |  | д.Новоселова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-4 зона культовых объектов |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
15 |  | д.Карпихина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
16 |  | д. Турутина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
17 |  | д.Луговая | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
18 |  | д.Ложкина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-3 зона многоквартирной (блокированной) жилой застройки с приквартирными участками |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-3 зона размещения рекреационных объектов |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
19 |  | д.Плюхина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-06-01 | 2019-01-29 | 04.03.2019-15.04.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
20 |  | д.Горсткина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
21 |  | д.Гора Коробейникова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
22 |  | п.Мугайское | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
23 |  | с.Измоденово | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-4 зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами с участками и многоквартирными секционными жилыми домами |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-5 зона многоквартирной секционной жилой застройки 2-4 этажа |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | П-4 зона производственных объектов IV класса вредности |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | КС-3 зона коммунально-складских объектов III класса вредности |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-4 зона сельскохозяйственных предприятий IV класса вредности |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | И-3 зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
24 |  | д Колесова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-8 зона выпасов |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
25 |  | с.Комарово | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-8 зона выпасов |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
26 |  | д.Трескова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений |  |  | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
27 |  | с.Шипицыно | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | С-2 зона кладбищ |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
28 |  | д.Пурегова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
29 |  | д.Трошкова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-8 зона выпасов |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
30 |  | д.Анисимова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
31 |  | д.Толмачева | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-7 зона садоводства и огородничества |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-8 зона выпасов |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
32 |  | д.Толстова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
33 |  | д.Афончикова | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
34 |  | п.Хабарчиха | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Ж-6 зона садоводческих, дачных некоммерческих объединений |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
35 |  | п.Таежный | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | КС-5 зона коммунально-складских объектов V класса вредности |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | И-1 зона объектов инженерной инфраструктуры |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-2 зона озеленения общего пользования |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
36 |  | п.Муратково | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-8 зона выпасов |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
37 |  | д.Подкина | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  | + | - | 2019-09-01 | 2019-01-29 | 13.05.2019 - 20.06.2019 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами | [6 empty] | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
38 |  | д.Боровая | Р-1 зона лесов, лесопарков |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
39 |  | п.Калач | Ж-1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОД (К) комплексна общественно-деловая зона |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | ОДС-1 зона учебных заведений |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Т-1 зона объектов железнодорожного транспорта |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
40 |  | д.Маскалка | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
|  | п.Плантация | СХ-6 зона сельскохозяйственных угодий |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
41 |  |  | Р-1 зона лесов, лесопарков |  |  | - |  |  |  | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | + |  | 2020-06-01 | 2020-01-31 | 02.03.2020 -15.04.2020 | Качанова Нина Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами