

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 декабря 2021 года № 1040

п.г.т. Махнёво

***Об утверждении плана основных мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2022 году в Махнёвском муниципальном образовании***

В целях создания условий для своевременной и качественной подготовки организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздоровительной кампании 2022 года в Махнёвском муниципальном образовании, руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план основных мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2022 году в Махнёвском муниципальном образовании (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам Г.А.Кокшарову.

Глава Махнёвского

муниципального образования А.С. Корелин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Махневского муниципального образования

от 22.12.2021г.№1040

**План основных мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2022 году в Махнёвском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Разделы плана/наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль | Отдел образования и молодежной политики |
| 2 | Паспортизация детских оздоровительных лагерей и включение в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Свердловской области | февраль-май | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |
| 3 | Проведение совещаний с начальниками лагерей | май | Образовательные учреждения |
| 4 | Информационное, кадровое и программное методическое обеспечение летнего оздоровления и занятости детей | в течение 2022 года | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |
| 5 | Размещение конкурсной документации по выполнению муниципальной услуги – предоставление путевок детям в организации отдыха в санаторно-курортные организации и загородные оздоровительные лагеря | в течение 2022 года | Отдел по осуществлению муниципальных закупок |
| 6 | Постановка на учет для обеспечения детскими путевками | февраль-август | Отдел образования и молодежной политики |
| 7 | Выдача путевок и заключение договоров с родителями (законными представителями) | в течение года | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |
| 8 | Разработка программы лагерей | февраль-май | Образовательные учреждения |
| 9 | Уведомление органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, полиции о планируемых сроках открытия лагеря, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене | апрель | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |
| 10 | Проведение аккарицидной обработки, проведение лабораторных исследований качества питьевой воды, камерная обработка мягкого инвентаря, дезинфекция, дератизации помещений, территории, составление акта обработки (дезинфекции) овощехранилища | май | Образовательные учреждения |
| 11 | Проведение приемки организаций отдыха и оздоровления детей на предмет готовности к открытию смен | май | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |
| 12 | Получение  санитарно-эпидемиологического заключения | май | Образовательные учреждения |
| 13 | Проведение гигиенической подготовки и аттестации работников оздоровительных учреждений на знание требований санитарного законодательства | май | Образовательные учреждения |
| 14 | Проведение инструктажей персонала оздоровительных учреждений по вопросам охраны и безопасности жизни и здоровья детей, правилам охраны труда. Обучение персонала по охране труда. | май | Образовательные учреждения |
| 15 | Осуществление контроля за соблюдением выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях отдыха детей и их оздоровления по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | июнь-август | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |
| 16 | Организация отдыха и оздоровления всех категорий детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, обучающихся в государственных специальных коррекционных образовательных учреждениях, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. | в течение года | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |
| 17 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании | декабрь | Отдел образования и молодежной политики;  Образовательные учреждения |