## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления о т________№ __
ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Махнёвский детский сад"
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Махнёвское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6601007266
Общий балл: | [5 empty] | 90.36
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 536
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 40
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Разместили на официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-16
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Установить знак (табличку) с указанием места высадки детей- инвалидов или малобильных групп | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Установлен знак (табличка) с указанием места высадки детей- инвалидов или малобильных групп | 2023-06-16
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | май, июнь 2023
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации на первом этаже поручни | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей. Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, получившими удостоверение о повышении квалификации. | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации или получить гарантийное письмо от организации, предоставляющей технические средства реабилитации | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Заключено соглашение об оказании услуг безвозмездного временного пользования техническими средсвами реабилитации с ГАУСО СО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района" | 2023-06-14
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договоры на средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Организовать дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), обучение сотрудника организации или заключение договора по сетевому взаимодействию с организацией осуществляющий предоставление услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-31 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Заключено соглашение об оказании услуг сурдопереводчика на безвозмездной основе с ГАУСО СО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района" | 2023-06-14
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,9% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Проведен инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. Инструктаж проводится с периодичностью 1 раз в 6 месяцев и по необходимости. | 10.03.2023 года
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Проведен инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. Инструктаж проводится с периодичностью 1 раз в 6 месяцев и по необходимости. | 10.03.2023 года
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,22% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-06-01 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Разработана инструкция по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. | 10.02.2023 г.
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,19% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации, проведение дней открытых дверей. | 2023-06-01 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Освещение значимых мероприятий ДОУ в соцсетях. Участие в конкурсах детей и воспитателей акция "Письмо солдату", январь экологическая акция "Бумаге вторую жизнь", Муницпальный конкурс "Воспитатель года". Организован День открытых дверей. | январь 2023 февраль 2023 14.04. 2023
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (6,49% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести анкетирование родителей с целью выявления потребности в изменении графика работы.Организовать дежурного воспитателя. | 2023-06-01 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Проведено анкетирование родителей с целью выявления потребности в изменении графика работы, потребности в изменении графика работы не выявилось. | 2023-02-15
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,6% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-06-01 | Худякова Светлана Анатольевна заведующий | Организованы и проведены воспитательные мероприятия с участием родительской общественностью: "Аллея сказок" - в зимний период времени создание РППС на прогулочных площадках совеместно с родителями, спортивный праздник с участием пап, март праздничные утренники с приглашением мам, апрель - май на территории детского сада провели благоустройство прогулочных площадок к летнему периоду. Выставки посвящееные Дню Космонавтики, Дню Победы. | декабрь 2022 март 2023 апрель 2023 май 2023
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
|  | Заведующий МБДОУ "Махнёвский детский сад" |  | С.А.Худякова